## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | xxxxxxxx
Del 1° de Enero al 30 de junio de 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Administración Pública Municipal | GESTIÓN | X | X |  | X | Procesos de acompañamiento, asesoría, retroalimentación y evaluación con las Direcciones de la APM. | 10 | 2
2 | Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas Sociales Municipales. | ESTRATÉGICO | X | X |  | X | Procesos de acompañamiento, evaluación y retroalimentación a los programas sociales | 18 | 12
3 | Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales. | ESTRATÉGICO | X | X |  | X | Procesos de acompañamiento, seguimiento y aplicación de las Evaluaciones a Fondos de Origen Federal | 18 | 6
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Seguimiento y Evaluación
Del 1° de Enero al 30 de junio de 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Administración Pública Municipal | Elaboramos y entregamos la evaluación 2016 a las 84 direcciones de la administración pública muncipal y al mismo tiempo presentamos los Planes de Mejora 2017, herramienta que busca mejorar los procesos de reporte de información así como brindar le acompáñamiento a cada una de las áreas. Se realizó la convocatoria de la primer entrega de reporte trimestral, teniendo una respuesta positiva del 90% de las áreas obligadas a reportar, todo ello apegados al formato y contenidos que nos marca la auditoría superior de la federación, logrando con ello elevar el grado de profesionalizacioón y rendición de cuentas del gobierno en turno.'Informe cualitativo trimestral
2 | Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas Sociales Municipales. | Completamos la entrega del plan de mejora 2017 de los 6 programas sociales, hecho que permitio la modificación y mejora de las respectivas reglas de operación de cada uno de los programas, asegundando con ello el mejor manejo de los procesos que constituyen dichos programas.
3 | Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales. | Realizamos el Programa Anual de Evaluación 2016 - 2017 mediante el cual programamos una serie de evaluaciones externas a 5 fondos de origen federal. Relizamos los primeros términos de referencia, hecho que abrio paso a la primer evaluación externa que corresponde al FAIS 2015, ésta comenzó su desarrollo en diciembre de 2016, en éste trimestre logramos completar y presentar los hallazgos y resultados finales que concluyen con la entrega de los materiales finales y la integración del plan de mejoras a las partes involucradas en el proceso.
04
05
06
07