## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3: Formato para el Reporte Semestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | Direccion de Patrimonio
Julio a Septiembre 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Proyecto de digitalización y modernización del control de inventarios del patrimonio municipal | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 20% | 100% | 0%
2 | Rescate Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal en situación de Invasión | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 10% | 100% | 0%
3 | Revisión nuevo Reglamento de Patrimonio Municipal | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 70% | 100% | 50%
4 | Revision, actualización y corrección de datos de registro de Bienes Inmuebles | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 75% | 100%
5 | Asiganación de números Oficiales de Bienes Inmuebles | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 8% | 100%
6 | Revisión, propuesta y elaboración de contratos de comodato e iniciativas para cabildo | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 35% | 100%
7 | Reclasificacion de Bienes Inmuebles | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | Verificacion de vehiculos fuera de servicio y sustitucion | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 50% | 100%
9 | Recuperación de información por pérdida durante el año 2008 del departamento de Bienes Muebles | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 80% | 100%
10 | Revisión y actualización, constante de los inventarios de bienes muebles, vehiculos e inmuebles propiedad del Municipio | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 85% | 100%
11 | Aplicación del reglamento municipal para la recuperacion de Bienes Muebles Faltantes (Reposicion Fisica, pago via nomina o aclaracion) | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 50% | 100%
12 | Programa de revisiones de inventarios de Bienes Muebles (Se incremento el control a 2 veces por año) | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 95% | 100%
13 | Revision e integracion de la informacion para dar cumplimiento a la ley de Contabilidad Gubernamental (CONAC) | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 25% | 100%
14 | Desincorporación del inventario de los activos fijos propiedad del Municipio . | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 100% | 100%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Semestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL
Julio a Septiembre 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Proyecto de digitalización y modernización del control de inventarios del patrimonio municipal | Se encuentra en Gestion aun, debido a que el area de Informatica esta elaborando el primer proyecto integrado las necesidades de Contabilidad Gubernamental, por lo que se encuentra en etapa de desarrollo. Se han realizado Gestiones para la Obtencion de equpo necesario para la digitalizacion, pero no se ha conseguido por que segun manifiestan hay areas en las que hay mayor demanda y no hay presupuesto.
02 | Rescate Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal en situación de Invasión | Se ha realizado las revisiones y atencion a reportes, se han notificado por oficio a Sindicatura y Juridico ya que el Reglamento de Patrimonio supedita que la Dependencia actora es Sindicatura, se estan realizando estrategias para apoyar las falta de acciones por parte de esta Direccion
03 | Revisión nuevo Reglamento de Patrimonio Municipal | Se tiene un avance inicial con las observaciones necesarias para dejar en posibilidades de accion a la Direccion
04 | Revision, actualización y corrección de datos de registro de Bienes Inmuebles | De acuerdo al programa anual de revision del inventario fisico de los Bienes Inmuebles, se recopila de la informacion recabada en campo, que hay discrepancias entre los datos recolectados y los que se tienen en sistema, por lo cual, se intengra en paralelo a la revision de los datos en archivo digital para su revision, actualizacion y/o correcion, para que se cuente con la informacion correcta capturada
05 | Asiganación de números Oficiales de Bienes Inmuebles | Actualmente no se cuenta con un numero oficial de los inmuebles que tienen ocupacion, ya que por parte de ninguna dependencia se ha realizado esta peticion, se iniciara a realizar el proceso correspondiente para si se cuente con el numero oficial
06 | Revisión, propuesta y elaboración de contratos de comodato e iniciativas para cabildo | Debido a las revisiones que se han hecho a los archivos fisicos, se encuentra que se tienen acuerdos de cabildo aprobando la elaboracion de contratos de comodato, asi como la posesion de inmuebles sin la aprobacion del cabildo y correcciones que deberan elaborarse, por lo que la Direccion de Patrimonio con la reiente integracion de abogados esta llevando a cabo la propuesta de iniciativas para la aprobacion de cabildo, asi como la elaboracion de los contratos de comodatos para completar el proceso de los actos juridicos correspondientes.
07 | Reclasificacion de Bienes Inmuebles | Se tenia distintos tipos de clasificacion de Bienes Inmuebles, para un mismo concepto, asi como se integró en base a los numeros que por tipo de inmueble clasifica el CONAC
08 | Verificacion de vehiculos fuera de servicio y sustitucion | Se tenian registrados vehiculos como activos cuando estoy ya estabn dados de baja y/o desincorporados.
09 | Recuperación de información por pérdida durante el año 2008 del departamento de Bienes Muebles | Se borro informacion en el sistema SICAF del año 2008, el cual controla los activos fijos del Municipio.
| Programa de revisiones de inventarios de Bienes Muebles (Se incremento el control a 2 veces por año) | Anteriormente se realizaba unicamente 1 revision por año, haciendo que el tiempo de revision entre inventarios fuese muy amplio, incrementando el porcentaje de diferencias encontradas en los inventarios de las dependencias, por lo que se disminuyo el lapso y incremento el control en los mismo.
10 | Revisión y actualización, constante de los inventarios de bienes muebles propiedad del Municipio | Constantemente los inventarios de activo fijos sufren modificaciones, en los conceptos de bajas, altas o traspasos por lo que es sumannte importante llevar un control actual de los mismos.
11 | Aplicación del reglamento municipal para la recuperacion de Bienes Muebles Faltantes (Reposicion Fisica, pago via nomina o aclaracion) | Impacto favorable en el nuevo proceso administrativo para la recuperación de muebles Municipales.
13 | Revision e integracion de la informacion para dar cumplimiento a la ley de Contabilidad Gubernamental (CONAC) | Avances en el proceso de armonizacion y clasificación, para el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental (CONAC) en lo que compete a la Dirección de Patrimonio Municipal y sus departamentos.
14 | Desincorporación del inventario de los activos fijos propiedad del Municipio . | Los bienes que causan baja definitiva del H. Ayuntamiento, previo estudio y discusion de la comision edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto se turnan al Cabildo para su aprobacion y desincorporacion, dando cumplimiento en los inventarios de activos fijos de la Direccion de Patrimonio Municipal.