## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Catastro
Del 01 de enero al 23 de marzo del 2020
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Programa de Modernización Catastral | Este programa NO ha sido autorizado por BANOBRAS y ahora dicha dependencia y no el Municipio, sera la encargada de realizará los estudios para determinar lo realizable en materia del proyecto de modernización catastral.
02 | Tablas de Valores Catastrales | Según acta y oficio anexo se acordó en el Consejo Técnico de Catastro Municipal con la presencia de la Presidenta C. Maria Elena Limon Garcia NO REALIZAR INCRMENTO EN LAS TABLAS DE VALORES ACTUALES POR LO QUE NO TENDRAN MODIFICACION ni se publicaran tablas nuevas el proximo año 2021, se da por concluido este programa.
03 | Trámites y Servicios de la Dirección de Catastro | avance 82% de lo estipulado en el POA, se realizaron 18,028 tramites y servicion al 31 de julio 2020.
04 | Programa de liga de datos Catastro Registro - Público de la Propiedad | Ya se tiene desarrollado el programa informatico que permitira la liga de datos catastro y Registro Publico de la Propiedad, se nos informoó este mes de julio que se modificó el convenio respectivo el cual estará ligado al de RED JALISCO por lo que ya se revisaron clausulas junto con personal de la Dirección de Informatica del municipio y se esta en espera del convenio del Registro Publico para su analisis en el cabildo y firma de la C. Presidenta Municipal para implantarlo en Catastro e iniciar los trabajos de liga entre las dos dependencias y proceder a iniciar la depuración en una primer etapa que contempla 20,000 registros catastrales. con este convenio se nos entregara un nuevo vuelo fotogrametrico de este año 2020 del municipio y se informó al estado del interes del municipio de integrarse al proyecto de RED JALISCO con el cual se dotara al municipio de red optica para espacios publicos..
05 | Observatorio de Valores | Ya se tiene desarrollado el programa informatico, el cual se realizó entre los catastros de Tlajomulco de Zuñiga, personal de catastro de San Pedtro Tlaquepaque y programadores informaticos de la Compañia Cartodata, falta el visto bueno o ajustes del Banco Interamericano de Desarrollo para que esta ultima dependencia lo suba a su portal y por convenio vía web lo bajen los catastros de latinoamerica y nosostros para empezar a uttilizarlo, este programa informatico permitira la liga de datos sobre valores inmobiliarios entre los catastros con peritos valuadores, inmiobiliarias, notarios y el Registro Publico de la Propiedad, formando un banco de datos para todos pero en especial para que los catastros cuenten con una base de datos para realizar su propuesta de tablas de valores. cabe mencionar que este POA solo incluia el desarrollo del programa informatico. |  | q | ueda pendiente su instalacion en la Direccion de Catastro previo Convenio respectivo aun pendiente de definir.
06

## Informe Cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Dirección de Catastro
Del 1° de enero al 23 de marzo del 2020
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Programa de Modernización Catastral | GESTIÓN |  |  |  |  | Cuentas catastrales . 20,000 (a actualizar) | 100 | 0% |  |  |  | 0%
2 | Tablas de Valores Catastrales | GESTION |  |  |  |  | AVANCE 30% YA SE REALIZARON LOS ESTUDIOS DE VALORES INMOBUILIARIOPS PARA PRESENTARLOS ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL EN ABRIL | 100 | 100% |  |  |  | 1%
3 | Trámites y Servicios de la Dirección de Catastro | GESTION |  |  |  |  | 22,000 tramites catastrales | 100 | 82% |  |  |  | 0.82%
4 | Programa de liga de datos Catastro Registro - Público de la Propiedad | GESTION Y ESTRATÉGICO |  |  |  |  | 20,000 Cedulas catastrales ligadas al Registro Publico De la Propiedad. | 100 | 20% |  |  |  | 0.2%
5 | Observatorio de Valores | GESTION |  |  |  |  | YA SE ENTREGÓ EL PROGRAMA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 100 | 100% |  |  |  | 1%
6 |  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
7 |  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
8 |  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
|  | ESTRATÉGICO | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%