## inf cualita trim jul sept 2019
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CATASTRO
Del 01 de julio al 30 de sept de 2019
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Modernización Catastral | Se entregó a BANOBRAS la solicitud de adherirse al programa de modernizacion catastral en una segunda etapa junto con el anteproyecto eleborado por esta Dirección de Catastro,el cual incluye equipo y programas para que el Municipio optimice la función catastral; se mejoren los sistemas y equipos de informatica y de oficina. SIN AVANCE ESTE PROGRAMA YA QUE SIGUE SIN SER AUTORIZADO POR BANOBRAS. | No se ha autorizado ningun programa de modernizacin catastral a nivel nacional por la nueva administracion federal, ya que esta replanteando el programa
| Elaboración de tablas de valores catastrales | Ya se realizó la aprobacion de las tablas de valores en el Cabildo Municipal quedando pendiente la aprobacion de estas en el Congreso del Estado a mas tardar en noviembre para su publicacion en el periodico oficial El Estado De Jalisco en diciembre de este año. | Vamos en tiempo de acuerdo a los procesos ya que sen las fechas mencionadas como pendientes sesiona el congreso y este las manda a publicar en el periodico oficial el estadio de Jalisco.
02 | Elaboracion de tramites y servicios Castrales | Al termino del mes de septiembre del 2019 se han realizado 23,223 tramites y servicios. | Se anexa un archivo en excell con los volumenes realizados de cada tramite o servicio catastral (Se proyectaron 22,000 pero se llevan realizados al 11 de sept. 23,223)
03
04
06
07

## inf cuant trim jul - sept 2019
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CTASTRO
Del 01 de julio al 30 de sept de 2019
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Modernización Catastral | estrategico |  | x |  | programa de modernización catastral | Incremento de cuentas catastrales resultado del proceso de Modernización Catastral | 10%
02 | Elaboración de tablas de valores catastrales | estrategico |  | x |  | programa de modernización catastral | Porcentaje de avance en el proceso de actualización de las tablas de valores catastrales | 90%
03 | Elaboración de tramites y servicios catastrales | estrategico |  | X |  | programa de modernización catastral | Porcentaje de avance en el proceso de elaboracion de tramites y servicios catastrales en el año fiscal. | 100%
04
05
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.