## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL
Abril a Junio 2019
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Elaborar el inventario físico de los Inmuebles | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 40% | 45.78%
2 | Integrar y registrar los expedientes | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100%
3 | Actualizar la base de datos | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 90% | 90%
4 | Reportar Invasiones para recuperar los Inmuebles | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100%
5 | Reportar por conducto de las autoridades y dependencias correspondientes la regularización de los títulos de propiedad | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100%
6 | Elaborar fichas informativas 2019 | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 40% | 44%
7 | Actualización de Valor Fiscal 2019 | Gestion | x | x |  |  | Porcentaje | 100% |  | 0% | 0%
8
9
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL
Abril a Junio 2019
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Elaborar el inventario físico de los Inmuebles | Se programa por zona y ruta, para realizar la inspeccion fisica de los inmuebles, de los cuales se toman los datos de ubicación, superficie, estado, ocupacion y fotografias, para ser entregadas al area administrativas del departamento
02 | Integrar y registrar los expedientes | En caso de que se notifique a la dependencia de cualquier moviemiento correspondiente a un inmueble, se registra y se actualiza la base de datos.
03 | Actualizar la base de datos | Con los datos proporcionados por el area tecnica o de campo, se procede a realizar la revision y comparativa de la base de datos para actualizarla
04 | Reportar Invasiones para recuperar los Inmuebles | Con los datos proporcionados por el area tecnica o de campo, se procede a realizar la revision y comparativa de la base de datos, en caso de que se encuentre que el inmueble tenga una ocupacion irregular, se procede a realizar el informe correspondiente, para evitar la invasion
05 | Reportar por conducto de las autoridades y dependencias correspondientes la regularización de los títulos de propiedad | En caso de no contar con la documentacion correspondiente, se procedea a realizar, para iniciar los tramites para obtener el documento requerido
06 | Elaborar fichas informativas | Con los datos proporcionados por el area tecnica o de campo, se procede a realizar la revision y comparativa de la base de datos para actualizarla asi como integrar las fotografias recientes
07 | Actualización de Valor Fiscal 2019 | La Direccion de Catastro entrega en medio electronico, listado con el valor fiscal actualizado del año en curso a la Direccion de Patrimonio Municipal de las cuentas prediales a favor del Municipio para actualizar la base de datos de esta dependencia.
08
09