## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3: Formato para el Reporte Semestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | Direccion de Patrimonio
Enero a Marzo 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Proyecto de digitalización y modernización del control de inventarios del patrimonio municipal | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 20% | 100% | 0%
2 | Rescate Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal en situación de Invasión | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 5% | 100% | 0%
3 | Revisión nuevo Reglamento de Patrimonio Municipal | Gestion | x | x | x |  | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 50%
4
5
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Semestral de Avances en Programas y Proyectos
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL
Enero a Marzo 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Proyecto de digitalización y modernización del control de inventarios del patrimonio municipal | Se encuentra en Gestion aun, debido a que el area de Informatica esta elaborando el primer proyecto integrado las necesidades de Contabilidad Gubernamental, por lo que se encuentra en etapa de desarrollo. Se han realizado Gestiones para la Obtencion de equpo necesario para la digitalizacion, pero no se ha conseguido por que segun manifiestan hay areas en las que hay mayor demanda y no hay presupuesto.
02 | Rescate Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal en situación de Invasión | Se ha realizado las revisiones y atencion a reportes, se han notificado por oficio a Sindicatura y Juridico ya que el Reglamento de Patrimonio supedita que la Dependencia actora es Sindicatura, se estan realizando estrategias para apoyar las falta de acciones por parte de esta Direccion
03 | Revisión nuevo Reglamento de Patrimonio Municipal | Se tiene un avance inicial con las observaciones necesarias para dejar en posibilidades de accion a la Direccion
04
05
06
07