## inf cuant trim sep-dic 2017
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CTASTRO
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Modernización Catastral |  |  | x |  | programa de modernización catastral | Incremento de cuentas catastrales resultado del proceso de Modernización Catastral | 60%
02 | Elaboración de tablas de valores catastrales |  |  | x |  | programa de modernización catastral | Porcentaje de avance en el proceso de actualización de las tablas de valores catastrales | 100%
03
04
05
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## inf cualit trim sep-dic 2017
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CATASTRO |  |  | CATASTRO
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Modernización Catastral | AVANCE PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL. THEOS SA DE CV: Equipo de cómputo; % de avance 100%: Ya se recibió el equipo de cómputo Sistemas y Mapas digitales SA de CV: Sistema de Gestión Catastral: % de avance 75%: se realizó la migración de la base de datos al esquema del SICAM, ya se instaló el programa en todas las computadoras de la Dirección de Catastro, se tiene un 50% de avance en la capacitación del personal, se están haciendo pruebas al sistema y los ajustes que requiere el personal de catastro, quedan pendientes las caratulas de Tramite y registro, pero las de cartografía y valuación ya están terminadas, se han realizado planos temáticos de predios con adeudo, liga de clave cuenta y liga de datos técnicos para su valuación en base al nuevo SIC ya que los avalúos se elaboraran por medio de la cartografía. Se realiza la valuación masiva de aproximadamente cien mil predios por medio de este sistema. Perspective Global S de R de CV; 3 convenios entre Catastro% de avance 90%: con la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Ingresos, Dirección de Padrón y Licencias, ya se les dio el visto bueno en Sindicatura, está pendiente de su entrega a esta Dirección de Catastro y su firma por las dependencias encargadas para iniciar con la plataforma de información municipal. Consultoría y tecnología para el Gobierno Electrónico S.C. ; Digitalización de los 4´940,000 imágenes: % de avance 65%: se han digitalizado 3´222,530 imágenes correspondientes a expedientes de avisos de transmisión patrimonial quedando pendiente su carga al programa y equipo de la Dirección de Catastro para su consulta. Estudios Catastrales SA de CV; Elaboración de la Cartografía nueva en base a un vuelo fotogramétrico incluyendo fotos oblicuas: % de avance 80%: ya se recibió el 100% de la ortofoto, la Aero triangulación, las fotos oblicuas y el visor correspondiente, pero como no se utilizó este último para elaborar la cartografía se detectaron inconsistencias que la compañía está arreglando, estimando terminar el 28 de enero del 2018; ya elaborado este proceso se espera tener una cartografía más depurada y con todas sus capas contratadas incluidas, habiéndose recibido seis de las 16 zonas que integran el municipio, siendo estas la 70, 81,84, 46, 20, 47, las cuales ya están completas incluyendo las distintas capas de información topológicas, con lo cual ya podrán ser recibidas para su revisión por parte de INEGI; cabe mencionar que ya se cuenta con el modelo de curvas de nivel de todo el municipio y se puso a disposición de las demás dependencias municipales, habiéndose entregado a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. AVANCE PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL. Ing. Salvador Arana Bernal; 20,000 predios para Inspección técnica de campo: % de avance 80%: ya se visitaron en campo, se depuró su cartografía y se clasificó catastralmente su construcción, ya se tienen recibidas 6 mil fichas de campo digitalizadas con su respectiva cartografía, las cuales se entregaron a INEGI para su supervisión, se tiene estimado recibir todo el material antes del día 22 de diciembre del presente año. Tesorería Municipal: % de avance 100%: Ya se compró y suministro el mobiliario de oficina solicitado, tres vehículos ; Dirección de Catastro: depuración de 104,384 predios; % de avance 45%: los cuales tienen una o varias inconsistencias; se han depurado136,000 ligando clave cuenta; De los archivos históricos se ha ligado el 75% y de los datos de la geo base el 55%, aclarando que de estos porcentajes se incrementaran con la visita de campo y la depuración de los conceptos que no se contrataron aprovechando los elementos contratados como la cartografía nueva, la cual se va a depurar por medio de la valuación administrativa. Así como las tareas a realizar en coordinación con la dirección de Ingresos para localizar a los predios o contribuyentes no registrados. |  | Ya
| Elaboración de tablas de valores catastrales | Ya se aprobaron por el Cabildo Municipal, ya se aprobaron por el pleno del Congreso del Estado de Jalisco y se publico el edicto de las mismas, por lo que ya aplican en la valuación masiva para el nuevo impuesto predial del 2018. con estas se espera un incrmento del 6% en el impuesto predial para el año 12018..
02
03
04
06
07

## inf cuanti trim ab jun 2018
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CATASTRO
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Modernización Catastral | ???? |  | x |  | programa de modernización catastral | Incremento de cuentas catastrales resultado del proceso de Modernización Catastral | 100%
02 | Elaboración de tablas de valores catastrales | ???? |  | x |  | programa de modernización catastral | Porcentaje de avance en el proceso de actualización de las tablas de valores catastrales | 90%
03
04
05 | [6 empty] | EL ABVANCE DEL PROGRAMA DE MODERRNIZACION CATASTRAL SE APOYA EN LOS INFORMES DE INEGI
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## inf cualita trim oc dic 2018
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CATASTRO
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Modernización Catastral | PROGRAMA TERMINADO, BANOBRAS nos reintegró el 40% del monto ejercido por el Municipio en el proyecto: entre las Direcciones de Padrón y Licencias, Coordinación integral de gestión integral de la ciudad, Ingresos y Catastro nos encargamos de subir cada una la información de nuestra dependencia a la plataforma; actualmente En Catastro apoyamos a PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS para integrarse a la plataforma, le daremos capacitación para que suba sus mapas de zonas de riesgo; PARA EL NUEVO PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL sigue pendiente que se nos autorice la segunda etapa del proyecto de modernización catastral el cual incluye equipo y programas para que el Municipio optimice la función catastral y se integren a la plataforma única de información municipal las demás dependencias municipales, para ello ya se tenemos el proyecto de requerimientos de la segunda etapa para presentarlo a BANOBRAS previa autorización de la administración municipal y queda pendiente que el Municipio le dé difusión entre los directores de las dependencias municipales faltantes y determine qué área Municipal será la encargada de esto y de coordinar que cada dependencia actualice periódicamente su información, así como el que se use el criterio, simbología y tipologías del IMEPLAN y el SIGmetro; En Catastro daremos apoyo técnico y capacitación a las Direcciones Municipales para que integren su información y creen nuevos mapas temáticos; posteriormente el Municipio deberá hacer convenio con IMEPLAN para subir su información. | EN EL ANTERIOR INFOORME TRIMESTRAL ANEXAMOS AL PRESENTE UN CD DENOMINADO "EXPEDIENTE BANOBRAS" QUE SUSTENTA TODO LO INDICADO EN LA COLUMNA ANTERIOR.
| Elaboración de tablas de valores catastrales | Avance de un 95%, se tienen aprobadas las tablas de valores catastrales por el Consejo Técnico de Catastro Municipal,por el Consejo Técnico de Catastro del Estado y por el Cabildo Municpal; se enviaron al Congreso del Estado para su aprobación y publicación en el Periodico Oficial del Estado de Jalisco, esperando que las apruebe en noviembre y las publique en diciembre de este año. | Se anexa copia del oficio de envio de tablas de valores al Congreso del Estado
02
03
04
06
07

## inf cuant trim oct dic 2018
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CTASTRO
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Modernización Catastral |  |  | x |  | programa de modernización catastral | Incremento de cuentas catastrales resultado del proceso de Modernización Catastral | 100%
02 | Elaboración de tablas de valores catastrales |  |  | x |  | programa de modernización catastral | Porcentaje de avance en el proceso de actualización de las tablas de valores catastrales | 100
03
04
05
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.