|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Programa de renovación del Módulo de Maquinaria Pesada de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Desarrollo agropecuario. | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | La Dirección de Desarrollo Agropecuario atiende de manera permanente el acondicionamiento de 103 km de vialidades rurales, la rehabilitación de 30 km de drenes parcelarios para conducción de agua pluviales y 18.5 km de cauces de aguas pluviales. Esto se logra realizar con un módulo de maquinaria compuesto por:  1 Camioneta Nissan estaquitas para el traslado de combustible (diésel)  2 Retroexcavadoras  1 Excavadora (Comodato con la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado).  1 Motoconformadora  3 Camiones de volteo  Este módulo de maquinaria presenta severos daños estructurales y mecánicos, su tiempo de vida laboral dentro de la institución rebasa los 10 años de antigüedad.  La renovación esta maquinaria duplicaría las horas de trabajo y servicio en beneficio de los habitantes del municipio, no solo de las zonas rurales sino también de la zona urbana, vinculados con la Dirección de Obras Públicas se coadyuva en el programa de atención a contingencias por incendio e inundaciones. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Zonas rurales, los Núcleos Agrarios: Los Puestos, San José de Tateposco, San Martín de las Flores, Los Ranchitos, Toluquilla, San Sebastianito, La Calerilla, Potero Las Pomas (perteneciente a Santa Ana Tepetitlán) y Santa Anita. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Julio Cesar cortes Valenzuela  36 01 01 19  [agropecuariotlaquepaque@gmail.com](mailto:agropecuariotlaquepaque@gmail.com) | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Renovar el Modulo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para mejorar el servicio de atención a la infraestructura rural del municipio. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Habitantes de las zonas rurales, productores y productoras agropecuarios del municipio. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | | | Septiembre 2018 | | | |
| X |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | 6´500,000.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Adquisición de:  Retroexcavadora  Motoconformadora  Pipa de 10,000 lt de capacidad. | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Elaboración de Programa de renovación de maquinaria pesada.  2.- Aprobación de los programas y periodo de ubicación del módulo de maquinaria pesada, en reunión ordinaria del Consejo Municipal.  3.- Adquisición de maquinaria pesada por parte de Hacienda Municipal.  4.- Presentación del proyecto de intervención a diputados Federales y Locales. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| X |  | | |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| Módulo de Maquinaria pesada deteriorado | Módulo de Maquinaria pesada nuevo | | Adquisición |  | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Elaboración de Programa de renovación de maquinaria pesada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Presentación del proyecto de intervención a diputados Federales y Locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | **2018** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Aprobación de los programas y periodo de ubicación del módulo de maquinaria pesada, en reunión ordinaria del Consejo municipal. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de maquinaria pesada por parte de Hacienda Municipal. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 8 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 Camioneta Nissan Estaquitas  2 Retro excavadoras  1.- Excavadora (Comodato con SEDER)  3 Camiones de volteo de 14 m3 | X |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | **1 Camioneta Nissan Estaquitas:**  200 lt de gasolina.  $ 3,296.00  **2 Retro excavadoras:**  3200 lt de Diesel (1600 cada una)  $ 54,816.00  **1 Moto conformadora:**  2000 lt Diesel  $ 34,260.00  **1 Exavadora:**  2000 lt Diesel  $ 34,260.00  **3 Camiones de volteo de 14 m3:**  3600 lt Diesel (1200 lt cada uno)  $61,668.00  **Totales:**  **9,000 lt de combustibles**  **$ 154,040.00**  **\*Precio de gasolina Magna $ 16.48**  **Precio de Diesel $ 17.13** | X |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 | X |  |