|  |  |
| --- | --- |
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICASCARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. |

**ANEXO 1**
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Padrón de Fuentes Fijas y aplicación de Normatividad Ambiental bajo Reglamento Municipal | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección General de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, Área de Inspección Ambiental | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Existen Giros Industriales y Comerciales que se encuentran contaminando el municipio, con sus procesos productivos como fuentes fijas, por carecer de medidas de mitigación en sus equipos anticontaminantes. Existe carencia en recursos materiales y vehículos para la realización del proyecto, se necesita cubrir el Municipio en relación a elaboración de censo de fuentes fijas  | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todo el Municipio, colonias más afectadas las que se encuentran dentro del Poligano de Alta Fragilidad Ambiental ,como lo son: Las Pintas, La Ladrillera, El Vergel, Cerro del Cuatro, Ex Haciendas del 4, Lomas del 4, Miravalle, Fovisste Miravalle, Las Juntas entre otras. | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. Jorge Martínez Sánchez |  |  |
| F) Objetivo específico | Las emisiones generadas por fuentes fijas, artificiales, serán reducidas y controladas, para satisfacer los niveles previstos por el Índice Mexicano de Calidad del Aire (IMECA), con esto Mejorara la Calidad del Aire y disminuir las emisiones que se puedan generar . Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, tanto Federal, Estatal y Municipal. |  |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Ciudadanía en General, pero en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias se reflejaría más en su salud |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
|  |  |  |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | 6.1.2.1. Padrón de Fuentes Fijas y cumplimiento de Normatividad Ambiental6.1.2.2. Disminuir la Contaminación Ambiental de fuentes fijas6.1.2.3. Operativos de revisión y Clausuras a fuentes fijas que infrinjan el Reglamento6.1.2.4. Recursos Humanos, materiales y vehículos para la aplicación del proyecto  |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 6.1.2.1.1. Identificar los giros de fuentes fijas, para tener un control de sus Emisiones al Medio Ambiente.6.1.2.1.2. Obtención del Padrón.6.1.2.2.1. Analizar el Padrón levantado.6.1.2.2.3. Realizar comparación de censo con Padrón y Licencias.6.1.2.3.1. Identificar Giros Industriales y Comerciales que no cumplen con Reglamento.6.1.2.3.2. Asignación de rutas de trabajo para realizar los operativos.6.1.2.3.3. Realización de operativos.6.1.2.4.1. Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales y vehículos.6.1.2.4.3. Obtención de recursos humanos, materiales y vehículos.  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  | 11 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| x |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 1. Porcentaje alcanzado en 2018(%) valor por registrar
2. Valor alcanzado en 2018 (%) por registrar
 | 1Porcentaje alcanzado en 2018(%) valor por definir1. Valor alcanzado en 2018 (%) por definir
 | 1. Porcentaje de censo de datos de los giros industriales y comerciales de fuentes fijas.
2. Aumento en los operativos realizados para la revisión y clausura de fuentes fijas que no cumplan con el reglamento
 | 1. Numero de giros industriales y comerciales actualizados/ Total de giros industriales y comerciales) x 100
2. Número de operativos realizados para la revisión y clausura de fuentes fijas que no cumplan con el reglamento
 |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 6.1.2.1.1. Identificar las anomalías de los giros industriales y comerciales de manera física de Fuentes Fijas. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1.2. Obtención del Padrón.  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2.1. Analizar el padrón levantado. |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2.2. Realizar comparación de censo con padrón y licencias. |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2.3. Obtener los resultados de la de comparación de datos. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.3.1. Identificar los giros de fuentes fijas que no cumplen con la normatividad ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.1.2.3.2. Asignación de rutas de trabajo para realizar los operativos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 6.1.2.3.3. Realización de los operativos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 6.1.2.4.1. Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales y vehículos. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.4.2. Solicitar la obtención de recursos humanos, materiales y vehículos | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.4.3. Obtención de recursos humanos, materiales y vehículos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Humanos** | **Número**  | **Costo Estimado** | **Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Costo Estimado** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participara en este PPSC | 10 |  | Vehículos empleados para este PPSC | 4 |  | x |  | Monto total del recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina para este PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para este PPSC | 1,120 LITROS | $18,488 | x |  |
| Computadoras empleadas para este PPSC | 2 |  | x |  |