|  |  |
| --- | --- |
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. |

**ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Padrón de Fuentes Fijas y aplicación de Normatividad Ambiental bajo Reglamento Municipal | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección General de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, Área de Inspección Ambiental | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Existen Giros Industriales y Comerciales que se encuentran contaminando el municipio, con sus procesos productivos como fuentes fijas, por carecer de medidas de mitigación en sus equipos anticontaminantes. Existe carencia en recursos materiales y vehículos para la realización del proyecto, se necesita cubrir el Municipio en relación a elaboración de censo de fuentes fijas | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el Municipio, colonias más afectadas las que se encuentran dentro del Poligano de Alta Fragilidad Ambiental ,como lo son: Las Pintas, La Ladrillera, El Vergel, Cerro del Cuatro, Ex Haciendas del 4, Lomas del 4, Miravalle, Fovisste Miravalle, Las Juntas entre otras. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Lic. Jorge Martínez Sánchez | | | | | |  | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Las emisiones generadas por fuentes fijas, artificiales, serán reducidas y controladas, para satisfacer los niveles previstos por el Índice Mexicano de Calidad del Aire (IMECA), con esto Mejorara la Calidad del Aire y disminuir las emisiones que se puedan generar . Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, tanto Federal, Estatal y Municipal. | | | | | |  | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Ciudadanía en General, pero en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias se reflejaría más en su salud | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | | | Diciembre 2018 | | | |
|  |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | 6.1.2.1. Padrón de Fuentes Fijas y cumplimiento de Normatividad Ambiental  6.1.2.2. Disminuir la Contaminación Ambiental de fuentes fijas  6.1.2.3. Operativos de revisión y Clausuras a fuentes fijas que infrinjan el Reglamento  6.1.2.4. Recursos Humanos, materiales y vehículos para la aplicación del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 6.1.2.1.1. Identificar los giros de fuentes fijas, para tener un control de sus Emisiones al Medio Ambiente.  6.1.2.1.2. Obtención del Padrón.  6.1.2.2.1. Analizar el Padrón levantado.  6.1.2.2.3. Realizar comparación de censo con Padrón y Licencias.  6.1.2.3.1. Identificar Giros Industriales y Comerciales que no cumplen con Reglamento.  6.1.2.3.2. Asignación de rutas de trabajo para realizar los operativos.  6.1.2.3.3. Realización de operativos.  6.1.2.4.1. Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales y vehículos.  6.1.2.4.3. Obtención de recursos humanos, materiales y vehículos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | | | Largo Plazo | | | | |
| x | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | | Nombre del indicador | | | | | | | | Formula del indicador | | |
| 1. Porcentaje alcanzado en 2018(%) valor por registrar 2. Valor alcanzado en 2018 (%) por registrar | 1Porcentaje alcanzado en 2018(%) valor por definir   1. Valor alcanzado en 2018 (%) por definir | | | | | | 1. Porcentaje de censo de datos de los giros industriales y comerciales de fuentes fijas. 2. Aumento en los operativos realizados para la revisión y clausura de fuentes fijas que no cumplan con el reglamento | | | | | | | | 1. Numero de giros industriales y comerciales actualizados/ Total de giros industriales y comerciales) x 100 2. Número de operativos realizados para la revisión y clausura de fuentes fijas que no cumplan con el reglamento | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | | **MZO** | **ABR** | | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | | **OCT** | | **NOV** | **DIC** |
| 6.1.2.1.1. Identificar las anomalías de los giros industriales y comerciales de manera física de Fuentes Fijas. | | x | x | | x |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.1.2. Obtención del Padrón. | |  |  | | x |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.2.1. Analizar el padrón levantado. | |  |  | | x | x | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.2.2. Realizar comparación de censo con padrón y licencias. | |  |  | | x | x | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.2.3. Obtener los resultados de la de comparación de datos. | |  |  | |  | x | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.3.1. Identificar los giros de fuentes fijas que no cumplen con la normatividad ambiental | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | x | x |
| 6.1.2.3.2. Asignación de rutas de trabajo para realizar los operativos. | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | x | X |
| 6.1.2.3.3. Realización de los operativos. | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | x | X |
| 6.1.2.4.1. Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales y vehículos. | | x |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.4.2. Solicitar la obtención de recursos humanos, materiales y vehículos | | x | X | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6.1.2.4.3. Obtención de recursos humanos, materiales y vehículos | |  | x | | x |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Humanos** | **Número** | **Costo Estimado** | **Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Costo Estimado** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participara en este PPSC | 10 |  | Vehículos empleados para este PPSC | 4 |  | x |  | Monto total del recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina para este PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para este PPSC | 1,120 LITROS | $18,488 | x |  |
| Computadoras empleadas para este PPSC | 2 |  | x |  |