|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | **Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales.** | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Seguimiento y Evaluación | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Los procesos que actualmente desarrolla la administración pública municipal en la aplicación de los programas de origen federal no están evaluados, situación que disminuye la posibilidad de aprender y afinar la forma en que se desarrollan dichos procesos. La Auditoría Superior de la Federación requiere de evidencias donde se demuestre la aplicación de evaluaciones con agentes externos, observación que ha sido arrastrada de administraciones pasadas, por lo tanto puede ser objeto de sanción en caso de no realizarlas. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Toda la administración pública involucrada en el uso, aplicación y ejecución de recursos de origen federal. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | María Isela Vázquez Espinoza | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Fondos de origen federal evaluados. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Fondos de origen federal sujetos a evaluación. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 de enero 2018 | | | 33 de Septiembre 2018 | | | |
| x |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | 1’000,000.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  | x |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Fondos de Origen federal evaluados por agentes externos. | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1)Preparación de Evaluación FAIS 2017  2) Preparación de Evaluación PDR 2017  3) Preparación de Evaluación FORTAMUN 2017  4) Preparación de Evaluación FORTASEG 2017  5) Aplicación y desarrollo de Evaluación FAIS 2017  6) Aplicación y desarrollo de Evaluación PDR 2017  7) Aplicación y desarrollo de Evaluación FORTAMUN 2017  8) Aplicación y desarrollo de Evaluación FORTASEG 2017  9) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FAIS 2017  10) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación PRD 2017  11) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FORTAMUN 2017  12) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FORTASEG 2017 | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | x |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0% (de acuerdo al histórico de años anteriores) | (\*) Establecer el valor de la meta para el 2017 . Por ejemplo ≥ 80% del total de los fondos federales recibidos | Porcentaje de programas municipales realizados con fondos federales evaluados | (Número de programas municipales realizados con fondos federales evaluados / Número total de programas municipales realizados con fondos federales) x 100 |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017 -2018** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1)Preparación de Evaluación FAIS 2017 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2) Preparación de Evaluación PDR 2017 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3) Preparación de Evaluación FORTAMUN 2017 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4) Preparación de Evaluación FORTASEG 2017 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5) Aplicación y desarrollo de Evaluación FAIS 2017 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Aplicación y desarrollo de Evaluación PDR 2017 | X | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Aplicación y desarrollo de Evaluación FORTAMUN 2017 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Aplicación y desarrollo de Evaluación FORTASEG 2017 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FAIS 2017 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 10) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación PRD 2017 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 11) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FORTAMUN 2017 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 12) Monitoreo y Plan de Mejora Evaluación FORTASEG 2017 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | 2 | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | *$500* |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 | 100% |  |