|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

****

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Escuela de Formación para el fortalecimiento del Liderazgo y Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | | | | | | Eje | | 3 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Cecilia Elizabeth Álvarez Briones | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Las mujeres jóvenes del municipio enfrentan obstáculos específicos para ejercer sus liderazgos y desarrollar su participación política, tales como acceso limitado al financiamiento y al apoyo, falta de oportunidades de capacitación, un incremento considerable de los ataques contra las jóvenes activistas y defensoras de derechos humanos, desafíos de inclusión y participación efectiva | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Mujeres líderes de la ciudadanía y de la APM | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Cecilia Elizabeth Álvarez Briones | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Incrementar los conocimientos y habilidades de las mujeres jóvenes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio del liderazgo social y político mediante una estrategia formativa diseñada para potenciar sus capacidades | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o personas beneficiadas | | | | Se trata de beneficiar a 60 mujeres entre los 18 y 32 años de edad con los siguientes perfiles:  • Líderes locales de organizaciones comunitarias o de base en zonas rurales y urbanas  • Líderes locales de organizaciones de productoras y/o artesanas  • Líderes locales de organismos juveniles de todos los partidos políticos  • Líderes de organizaciones estudiantiles universitarias  • Servidoras Públicas del ámbito municipal con cargos de toma de decisiones | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | |  | | | |
|  |  |  | X | |  | 60 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | X |
| I) Monto total estimado | | | $187,100.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  | X |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Formación de 60 mujeres líderes en San Pedro Tlaquepaque | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Capacitación a 60 mujeres | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
|  |  | | |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
|  |  | |  |  | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Realización de convocatoria y planeación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscripción al taller |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clases |  |  | X | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Clausura y revisión de trabajos finales |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de constancias |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC |  | Traslado de docentes | 5 |  | $37,500 | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $175,112.00 |
| cafetería | 8 |  | $12,000 |
| Material didáctico, lona y carteles | 220 |  | $23,200 |
|  |  | Honorarios docentes | 8 |  | $88,000 |  |
|  |  | Honorarios de coordinación general y personal de apoyo | 9 |  | $26,400 |  |