**ANEXO 1:** DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Uniendo Familias | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | Organismo Público Descentralizado: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT) | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Pobreza, violencia y desintegración familiar a consecuencia de adicciones de sustancia psicoadictivas en cualquier miembro de la familia. | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | **Colonias propuestas: Las Huertas, Frac. Revolución, Las Liebres, Canal 58, El tapatío, San pedrito, Buenos Aires, El Vergel, Emiliano Zapata, San Martin de las Flores de Arriba, Las Juntas, Alfredo Barba.** |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | **Psi. Yadira Lizbeth Cruz Gómez**Tel. 3860-1965comucat@tlaquepaque.gob.mx | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Trabajar con alianzas en las Secundarias (PALOMA) ,escuelas (ESCUELAS POR ESCUELAS) , preescolar (PREVENKINDS) asi como a las mujeres (MARIA) de cada zona, líderes comunitarios, centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua y organismos no gubernamentales, para ofrecer apoyo y servicios adecuados a todos los individuos que comprenden una familia y su entorno, de acuerdo a sus necesidades, reconstruyendo el núcleo familiar, para conseguir una población sana. | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Familias con problemas en adicciones y todo lo que genera la situación. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01 Enero del 2018 | 31 Diciembre 2018 |
| x |  |  |  | 2500 | 2500 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $ 758,486.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2:** OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | Contacto con autoridades escolares, Centros de salud y líderes comunitarios, centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua y organismos no gubernamentales (del polígono a tratar). Presentación del plan de trabajo. Reuniones para la organización y calendarización de actividades. Convocatorias. Implementación de Talleres con diferentes temas de acuerdo al sector presentado. Registro de participantes. Seguimiento de casos que inicien algún tipo de tratamiento. |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Familias unidas, consientes e informadas, trabajando juntas para su desarrollo y crecimiento.Despertar en ellos las ganas de superarse al darse cuenta que hay otras opciones de vida, dándoles armas y ayuda especializada para lidiar con la adicción de algún familiar. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| x |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta |  |
| 5000 | 5000 |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Contacto con instancias participantes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Presentación del plan de trabajo |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Organización y Calendarización | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Convocatorias | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Implementación de Talleres | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Registro de asistentes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seguimiento de casos con tratamiento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

Remodelación, rehabilitación, ampliación y construcción de bases de Bomberos y Protección Civil.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC | 8 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $139,000.00 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 116.4 | 91.6% | 8.4% |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |