## Hoja1
AGENDA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2020
DIA | TRABAJOS Y SUPERVICIONES REALIZADAS DURANTE EL MES.
2 | Supervisión en los trabajos de reparación del desagüe de rayos x en servicios médicos municipales
3 | Supervisión en los trabajos de rehabilitación de pintura sobre unidad deportiva de san Pedrito
4 | Supervisión en los trabajos de elaboración de ciclo puertos
5 | Supervisión en los trabajos de lavado de las fuentes de Presidencia y del jardín Hidalgo
6 | Supervisión en los trabajos de reacomodó de cableado y contactos en juzgados de Santa Anita
9 | Supervisión en la instalación de botes de basura en campo de fut-bol en la ladrillera
10 | Supervisión en el inicio de la instalación de ciclo puertos en plazoleta del arte
11 | Supervisión en los trabajos de rehabilitación de pintura sobre el kiosco de la agencia municipal la ladrillera
12 | Supervisión en los avances de la instalación de ciclo puertos en plazoleta del arte
13 | Supervisión en los trabajos de revisión de cableado en los kioscos de paseos del prado
16 | No laboral
17 | Supervisión en los trabajos de revisión de presión del hidroneumático mercado Juárez
18 | Supervisión en la reparación de fuga de agua en tubo de alimentación, y se cambió instalación hidráulica en toma de agua en pila seca
19 | Supervisión en los trabajos de rehabilitación de pintura sobre el parque lineal ubicado en fraccionamiento revolución
20 | Supervisión en los trabajos de rehabilitación de pintura en dirección de mercados
23 | Supervisión y apoyo en el desinfectado de mobiliario urbano sobre el parque hundido
24 | Supervisión en los trabajos de instalación de toma de agua para tinaco en proveeduría
25 | Supervisión y apoyo en los trabajos del desinfectado de mobiliario urbano ubicados en col residencial la soledad
26 | Supervisión y apoyo en el desinfectado de 2 plazoletas san pedrito y las juntas
27 | Supervisión y apoyo en el desinfectado de 3 plazoletas santa Anita, la calerilla y santa María tequepexpan
30 | Supervisión y apoyo en el desinfectado de plazoletas de San Sebastianito
31 | Supervisión en el pintado de pilastrones en paso a desnivel en juan de la barrera y periférico
h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes. Anexo 1