**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | Actualización de la Delimitación de Colonias, Fraccionamientos, Condominios, Zonas Rusticas, Delegaciones y Agencias Municipales. | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Dirección de Gestión Integral del Territorio, de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. |
| Problemática que atiende la propuesta  | La dinámica de crecimiento del municipio generó la ocupación de nueva superficie, que en algunos casos genera un problema administrativo ya que el documento que determina oficialmente nomenclatura, límites de colonia o fraccionamiento, así como integración es inadecuado.  |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias  | Todo el territorio municipal, cobertura en todas las colonias. |
| Nombre del enlace o responsable  | Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio.Arq. Antonio Efraín Álvarez Rivas, Departamento de Planeación Urbana | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Dar cumplimiento al Acuerdo de Ayuntamiento número 915/2018, del 14 de septiembre de 2018, actualizando el documento existente que data del año 2005. |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | Población en general. |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01 octubre de 2018 | 30 septiembre 2019 |
|  |  |  | x | 328,802 | 335,391 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado( Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | Aportación Municipal | Participación Federal / Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Plano en versión digital conteniendo la integración de nuevas colonias y fraccionamientos, así como la nomenclatura de calles actualizada. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1. Análisis de datos existentes, correspondientes a antecedentes de fraccionamientos autorizados desde el año 2005, así como cartografía de varias dependencias (INEGI, IEPC/INE, Catastro, Delegaciones, entre otros).
2. Verificación en campo de placas de nomenclatura, y/o reconocimiento de nombres de calles por parte de pobladores de zonas sin consolidar.
3. Actualización Grafica del Plano de Delimitación de Colonias, Fraccionamientos, Condominios, Zonas Rusticas, Delegaciones y Agencias Municipales.
4. Análisis de Observaciones y Ajustes al Proyecto (Procedentes).
5. Presentación de la iniciativa.
6. Aprobación del Ayuntamiento.
7. Publicación y Registro.
 |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| Actualización de documento oficial con nomenclatura, límites de colonias y delegaciones. | Afinar los procedimientos de asignación de nomenclatura y/o alineamiento y número oficial, así como la simplificación de trámites realizados por diferentes dependencias. | Dar constancia oficial de nomenclatura y límites de los asentamientos del territorio municipal.  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Plano oficial actualizado | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| 1. Análisis de datos existentes, correspondientes a antecedentes de fraccionamientos autorizados desde el año 2005, así como cartografía de varias dependencias (INEGI, IEPC/INE, Catastro, entre otros)
 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Verificación en campo de placas de nomenclatura, y/o reconocimiento de nombres de calles por parte de pobladores de zonas sin consolidar.
 |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1. Actualización Grafica del Plano de Delimitación de Colonias, Fraccionamientos, Condominios, Zonas Rusticas, Delegaciones y Agencias Municipales.
 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1. Análisis de Observaciones y Ajustes al Proyecto (Procedentes).
 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| 1. Presentación de la iniciativa.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aprobación del Ayuntamiento.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1. Publicación y Registro
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |