**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 1\_Campaña para la detección de brucella y tuberculosis en ganado rumiante. | | | | | | Política Pública |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Desarrollo Agropecuario | | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | En el municipio prevalecen pequeños y medianos productores y productoras de leche, que no cuentan con la certificación de Unidad de Producción Pecuaria (UPP), los cuales compran y venden ganado de dudosa salud y procedencia genética, estos animales suelen ser reactivos a la enfermedades *Brucella*y Tuberculosisque son transmisibles al ser humano a través del consumo de la leche y sus derivados alimenticios (diversidad de quesos, yogurt, crema, etc.). | | | | | |
| Programa Estratégico |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.  **Zonas rurales**: Santa Anita, Potrero Las Pomas de Santa Ana Tepetitlán, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martin de las Flores, San José de Tateposco y Los Puestos.  **Zonas peri urbanas y Zonas de Atención Prioritaria**, como lo son: Santa María Tequepexpan, Cerro del Cuatro, Miravalle, El Tapatío, San Martín de las Flores de abajo, Plan de Oriente y Los Santibáñez. | | | | | |
| E) Nombre del enlace o responsable. | | | | Jorge Eduardo Luján. Teléfono: 36 01 14 05 [jorgeelujan@hotmail.com](mailto:jorgeelujan@hotmail.com)  [agropecuariotlaquepaque@gmail.com](mailto:agropecuariotlaquepaque@gmail.com) | | | | | | Línea de Acción |  | |
| F)Objetivo específico | | | | La detección oportuna de enfermedades zoonoticas para reducir la incidencia de contagio de habitantes que afecten la salud pública del municipio por el consumo de subproductos cárnicos y derivados de leche. Además de dar asesoría en buenas prácticas de manejo en ganado rumiante. | | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.  Productores y/o productoras de ganado mayor (Bovinos carne y leche), ganado menor (Ovinos, principalmente). | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 | | | |
|  | X |  |  | |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | | |
| Aportación Municipal | | | Participación  Federal /Estatal |
|  | | | X |  |  | | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | La detección de animales contaminados con *Brucella*y Tuberculosis focalizado a través del padrón de pequeños productores del municipio actualizado. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Elaboración del Programa Operativo Anual y planificación de la logística para ejecutar la campaña.  2.- Elaboración de requisición de materiales y vehículo para traslado.  3.- Gestión de Fondo para la repoblación de Hatos.  3.1.- Solicitud de techo financiero a Tesorería por $330,000.00 para la repoblación de hatos (indemnización por 50 cabezas de ganado).  3.2- Gestión de subsidio de $330,000.00 ante autoridades Estatales (COETB Comité Estatal para la Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis) y Federales (SAGARPA) para la repoblación de hatos (indemnización por 50 cabezas de ganado).  4.- Gestión de gasto compartido entre Ayuntamiento y Asociación Ganadera Local para la compra de aretes ante SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado).  5.- Ejecución del Barrido Municipal (Visita, toma de muestras y llevar estás al Laboratorio de Patología Animal autorizado por SAGARPA, obtención de dictámenes).  6.- Entrega de Dictámenes de hato libre.  \*En caso de ser positivos a *Brucella* o Tuberculosis  7.- Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor positivo ante el rastro municipal y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado.  8.- Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante el H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  8.1.- Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante Autoridades Estatales y Federales.  9.- Presentación de resultados.  10.- Memoria fotográfica digital.  11.- Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | | X | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de animales muestreados. | 2 | Porcentaje de cabezas de ganado muestreado negativas a enfermedad. | | Porcentaje de cabezas de ganado muestreado negativas a enfermedad en el año 2019/500 cabezas de ganado muestreado\*100 | Porcentaje | Trimestral | 450 cabezas de ganado negativas a enfermedad. | 500 cabezas de ganado negativas a enfermedad. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de requisición de materiales y vehículo para traslado. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Fondo para la repoblación de Hatos. Solicitud de techo financiero a Tesorería por $330,000.00 para la repoblación de hatos (indemnización por 50 cabezas de ganado). Gestión de subsidio de $330,000.00 ante autoridades Estatales (COETB Comité Estatal para la Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis) y Federales (SAGARPA) para la repoblación de hatos (indemnización por 50 cabezas de ganado). | X | X | X | X  X | X  X | X  X |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de gasto compartido entre Ayuntamiento y Asociación Ganadera Local para la compra de aretes ante SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado). | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del Barrido Municipal (Visita, toma de muestras y llevar estás al Laboratorio de Patología Animal autorizado por SAGARPA, obtención de dictámenes). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de Dictámenes de hato libre. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor positivo ante el rastro municipal y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella*y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante el H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante Autoridades Estatales y Federales. |  |  |  | X | X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X |
| Presentación de resultados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |