**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Crédito Emprende | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Inversión y emprendimiento | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de crédito para emprender o fortalecer actividades productivas en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, originando la falta de generación de activos, empleo y desarrollo económico. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Blanca Cecilia Vázquez Valencia, Tel. (33) 36591599, 36590901 E-mail: [proyectosjal01@mail.com](mailto:proyectosjal01@mail.com) | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Fomentar y fortalecer las micro y pequeñas empresas establecidas formalmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Emprendedores, empresariado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 de Octubre de 2018 | | | 30 de Septiembre de 2019 | |
| X |  |  |  | | 15 | 15 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
| 1,000,000 | | |  | X |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Créditos otorgados | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Conformación de Comité crédito Emprende  Sesiones de Comité Crédito Emprende  Realizar mesas de trabajo con el Comité para determinar las reglas de operación del Crédito Emprende  Enviar a comisión de cabildo para su aprobación  Publicar reglas de operación de crédito emprende  Difusión de Crédito Emprende  Evaluación de solicitudes a través del Sub Comité de Evaluación  Otorgamiento de créditos de acuerdo a Reglas de operación del Crédito Emprende  Emisión de referencias bancarias a acreditados de acuerdo a su plan de pagos.  Revisión de casos de omisión de pagos  Cobranza extrajudicial a morosos de pago | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | |  | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Numero de Créditos otorgados | 2 |  | |  | Número de Créditos | Informes Trimestrales |  |  |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Conformación de Comité crédito Emprende |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesiones de Comité Crédito Emprende |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realizar mesas de trabajo con el Comité para determinar las reglas de operación del Crédito Emprende |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enviar a comisión de cabildo para su aprobación |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicar reglas de operación de crédito emprende |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Difusión de Crédito Emprende |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Evaluación de solicitudes a través del Sub Comité de Evaluación |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Otorgamiento de créditos de acuerdo a Reglas de operación del Crédito Emprende |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Emisión de referencias bancarias a acreditados de acuerdo a su plan de pagos. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Revisión de casos de omisión de pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Cobranza extrajudicial a morosos de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |