**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 2\_Gestión de apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado, para el desarrollo de proyectos en las diversas direcciones de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Gestión de Apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado para proyectos Municipales. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de conocimiento, capacidades y tiempo para realizar las gestiones pertinentes en tiempo y forma, de las Direcciones de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad para gestionar apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado que financien el desarrollo de proyectos de su competencia. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Juan Eduardo Carranza Patiño. | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Gestionar apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado, para el desarrollo de proyectos en las diversas direcciones de la coordinación, colaborar con ellas para la elaboración de dichos proyectos y evaluar su factibilidad de llevarlos a cabo, así como realizar las gestiones administrativas para el acceso y la comprobación de los apoyos. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | | K)Fecha de Cierre | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | 30 Septiembre 2019 | | |
| X |  |  |  | |  |  | X |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | |
| Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
|  | | | X |  | |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Capacidad de Gestión de Apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado, para la realización de proyectos. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  Reestructuración de la Dirección de Inversión y Emprendimiento, para generar esta nueva área.  Definir organigrama y funciones de la nueva área  Identificar en conjunto con las direcciones las áreas y proyectos de mejora.  Búsqueda de apoyos en los diferentes programas o instituciones Federales, Estatales y Privadas, relacionadas con las áreas de mejora identificadas.  Análisis de las reglas de operación de los programas seleccionados de acuerdo a las áreas de mejora.  Evaluar la factibilidad en conjunto con las direcciones de la viabilidad de realizar los proyectos y adquirir el apoyo.  Gestiones administrativas para adquirir los apoyos seleccionados.  Vigilar y supervisar el correcto uso de los recursos adquiridos para los proyectos, conforme a las reglas de operación y convenios de los mismos.  Dar seguimiento a los apoyos adquiridos en las diversas plataformas o instituciones de donde se obtuvieran, para su correcta operación y cierre.  Memoria fotográfica digital.  Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Gestión de Proyectos | 3 | Número de Proyectos financiados con Recursos Federales, Estatales o Privados para la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad aprobados y ejecutados. | | Número de Proyectos financiados con Recursos Federales, Estatales o Privados para la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad aprobados y ejecutados en el año 2019/ Número de Proyectos financiados con Recursos Federales, Estatales o Privados para la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad aprobados y ejecutados en el año 2018\*100 | Porcentaje | Trimestral | 5 Proyectos financiados con Recursos Federales, Estatales o Privados para la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad aprobados y ejecutados. | 5 Proyectos financiados con Recursos Federales, Estatales o Privados para la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad aprobados y ejecutados. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reestructuración de la Dirección de Inversión y Emprendimiento, para generar esta nueva área. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir organigrama y funciones de la nueva área | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar en conjunto con las direcciones las áreas y proyectos de mejora. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda de apoyos en los diferentes programas o instituciones Federales, Estatales y Privadas, relacionadas con las áreas de mejora identificadas. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Análisis de las reglas de operación de los programas seleccionados de acuerdo a las áreas de mejora. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Evaluar la factibilidad en conjunto con las direcciones de la viabilidad de realizar los proyectos y adquirir el apoyo. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestiones administrativas para adquirir los apoyos seleccionados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vigilar y supervisar el correcto uso de los recursos adquiridos para los proyectos, conforme a las reglas de operación y convenios de los mismos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dar seguimiento a los apoyos adquiridos en las diversas plataformas o instituciones de donde se obtuvieran, para su correcta operación y cierre. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |