**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | Revisión y actualización del Reglamento de Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a partir de la incorporación al Programa Pueblos Mágicos | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Dirección de Gestión Integral del Territorio, de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.Dirección de Centro Histórico, de la Coordinación General de Desarrollo Económico  |
| Problemática que atiende la propuesta  | Existen diferencias entre las posibilidades actuales de intervención en el Centro Histórico del municipio, con respecto a los lineamientos vigentes para la permanencia en el citado Programa.  |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias  | Las 45 manzanas correspondientes al Polígono incorporado al Programa de manera directa y las 201 colonias del territorio municipal (Totalidad de las colonias del Municipio) de manera indirecta.  |
| Nombre del enlace o responsable  | Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio.Arq. Yanalté Vega Millán, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano.Arq. Elisa Guadalupe Ruíz Limón, Jefe de área de Imagen Urbana y Centro Histórico. | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Impulsar a San Pedro Tlaquepaque como sitio de interés turístico de clase mundial, mediante la promoción de su riqueza patrimonial, material e inmaterial, con lo que se estimula y fomenta la inversión pública – privada para generar derrama económica y empleo; además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio del municipio.  |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | Población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01 de octubre de 2018 | 30 de septiembre de 2019 |
|  |  |  | x | 328,802 | 335,391 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado( Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | Aportación Municipal | Participación Federal / Estatal |
| $446,600.00 |  | **X** |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Marco normativo correspondiente al Reglamento del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Plano de manzanas incorporadas al Programa, Lineamientos específicos para el Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico, la Fisonomía e Imagen Urbana, Lineamientos específicos para el perímetro de conexión con el área urbana, adecuados a la incorporación al citado Programa, para su aplicación general en el municipio  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Análisis del marco normativo existente que permita generar las mejores condiciones para la aplicación de recursos que promuevan la permanencia en el citado Programa, conforme a las posibles observaciones que emita la Dirección General de Gestión de Destinos; definiendo en conjunto con las áreas involucradas y el Comité Pueblos Mágicos, los calendarios para la adecuación del marco normativo. Una vez realizado el análisis de los instrumentos normativos actuales y de los Lineamientos generales del Programa, se procederá a determinar las diferencias entre ambos, mismas que deberán ser presentadas ante Cabildo para la aprobación oportuna de las modificaciones.  |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| **X** |  | x |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos para la ampliación y mejora de la red de alcantarillado pluvial con presupuesto directo.** | **Eficacia** | **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos** | (Número de proyectos elaborados / Número total de proyectos requeridos para ejercer el monto de presupuesto municipal) x 100  | Número de proyectos elaborados  | Trimestral | **0%** | **100%** |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| 1. Definir en conjunto con las áreas municipales involucradas y el Comité Pueblos Mágicos, la estructura de éste último, así como los calendarios para la adecuación del marco normativo.
 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Analizar los instrumentos normativos municipales y los Lineamientos generales del Programa, para determinar las diferencias en relación con la protección al Patrimonio Histórico y la Fisonomía.
 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Definir términos de referencia para la elaboración de proyecto de actualización del reglamento.
 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1. Solicitar cotizaciones.
 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1. Análisis de las propuestas técnicas y económicas presentadas y definición del consultor contratado.
 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración el proyecto de actualización del reglamento.
 |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 1. Revisión de propuesta y afinación de elementos.
 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 1. Presentación de la Iniciativa para su aprobación en Cabildo, del proyecto del reglamento.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1. Aprobación del proyecto.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 1. Publicación y registro .
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |