**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Mi barrio, mi casa. | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Subdirección de prevención social del delito | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Inseguridad por falta o deterioro de espacios públicos adecuados para la cohesión y convivencia social. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Polígono del Cerro del Cuatro, comprendiendo a las Colonias La Mezquitera, Nueva Santa María, Buenos Aires y Francisco I. Madero (primera y segunda sección) | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda, Tel: 3562 7075 | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Recuperación y apropiación comunitaria de espacios públicos con enfoque ecológico para contribuir a fortalecer la pertenencia comunitaria, la cohesión social y las relaciones equitativas. | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Población en general, habitantes y visitantes en las colonias | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 15/01/2019 | | | 30/09/2019 | |
|  |  |  | x | | 23, 125 | 23, 578 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
| $ | | |  |  |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Espacios públicos seguros y utilizados con participación activa de los miembros de la comunidad. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración de diagnósticos integral, (institucional y participativos)  Identificación de actores sociales participantes  Identificación de espacios a intervenir  Taller de apropiación del espacio  Elaboración de estrategias conjuntas para intervención del espacio  Intervención de los espacios con material reciclable  Resultados obtenidos | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | | X | | | X | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Espacios Públicos recuperados |  |  | |  |  |  |  |  |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración de diagnósticos participativos | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de actores sociales participantes |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de espacios a intervenir |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de apropiación del espacio |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Elaboración de estrategias conjuntas para intervención del espacio |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Intervención de los espacios |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |