**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 3\_Programa de Nivelación Académica para elementos operativos de la Comisaría. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Sub Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Actualmente dentro de la Comisaría, existen policías que cuentan con un nivel educativo inferior al requerido para su permanencia, esto es, no tienen su bachillerato concluido, siendo una imperiosa necesidad regular esa situación para no mermar el estado de fuerza de la Comisaría. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia del servicio público municipal. | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Licenciado José Manuel Huerta Gómez. | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Nivelar académicamente a 30 policías adscritos a la Comisaría a fin de cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la legislación. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia del servicio público municipal. | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | | K)Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | 30 Septiembre 2019 | | | |
| X |  |  |  | |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | | |
| Aportación Municipal | | Participación  Federal /Estatal | |
| $60,000.00 | | |  | X | |  | |  | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | | 30 Elementos Operativos con nivelación académica de bachillerato. | | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Filtrar o seleccionar a los 20 elementos apoyar en su nivelación académica. Coordinar y Contactar escuelas de nivel bachillerado que brinden la nivelación académica al personal operativo. Inscripción de los 20 elementos operativos a nivelación académica. Desarrollo de la nivelación académica. Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico | |  | | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye | |  | | | | | | | | |
| Beneficios | | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | | Línea base | **Meta programada** |
| **1. Eficacia**  **2. Eficiencia**  **3. Económica**  **4. Calidad** | |
| Porcentaje de Policía nivelados académicamente | 2 | | Policía Preventivo con nivelación de bachillerato | | (Número de Policías Preventivos con nivelación de bachillerato graduados en el año 2019/ 30 Número de Policías Preventivos graduados de bachillerato en el año 2019)\*100 | Porcentaje | Trimestral | | 0 Policías Preventivos con nivelación de bachillerato | 30 Policías Preventivos con nivelación de bachillerato |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | | | |  | | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 – 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrar o seleccionar a los 20 elementos apoyar en su nivelación académica. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinar y Contactar escuelas de nivel bachillerado que brinden la nivelación académica al personal operativo |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscripción de los 20 elementos operativos a nivelación académica. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la nivelación académica |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |