**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | 3\_Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque con Folio del INADEM FNE-180525-C1-5-000051227. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Gestión de Apoyos Federales, Estatales y del Sector Privado para proyectos Municipales. |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | Carencia Municipal de una Herramienta como la del Manifiesto de Impacto Regulatorio (MIR), para que los procesos administrativos no generen altos costos en los usuarios de sus servicios, ocasionado principalmente por las dificultad de coordinar a la gran cantidad de áreas de las cuales depende la implementación de la MIR |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Josué Moisés Esperanza Mejía. | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Colaborar y supervisar el proyecto en convenio con el INADEM para proveer al Municipio de un recurso federal con la finalidad de la sistematización, publicación y digitalización de la Manifestación de Impacto Regulatorio.  |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada  | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  |  | X |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal / Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Implementación del Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque con Folio del INADEM FNE-180525-C1-5-000051227. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado. | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Solicitar y enviar la apertura de la cuenta bancaria específica para el depósito de los recursos federales aportados por el INADEM.Solicitar y enviar el comprobante de ingresos por los recursos federales.Solicitar los recursos Municipales para el proyecto y la apertura de una cuenta específica para su depósito.Vigilar y supervisar el correcto uso de los recursos del proyecto.Vigilar que los avances vayan conforme a lo establecido en el proyecto y convenio con el INADEM.Elaborar y mandar informes al INADEM.Dar seguimiento en la plataforma del INADEM al Proyecto.Memoria fotográfica digital.Presentación de Informe Trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico. |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye. |  |
| Beneficios. | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |
| Nombre del Indicador.  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Programa de sistematización y publicación de la MIR | 1 | Porcentaje de avance para la aprobación del Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque. | Porcentaje de avance para la aprobación del Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque en el año 2019/ 100 requerido para la implementación \*100 | Porcentaje  | Trimestral | 50% de avance para la aprobación del Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque. | 90% de avance para la aprobación del Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar y enviar la apertura de la cuenta bancaria específica para el depósito de los recursos federales aportados por el INADEM. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar y enviar el comprobante de ingresos por los recursos federales. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar los recursos Municipales para el proyecto y la apertura de una cuenta específica para su depósito. |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Vigilar y supervisar el correcto uso de los recursos del proyecto. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vigilar que los avances vayan conforme a lo establecido en el proyecto y convenio con el INADEM. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |
| Elaborar y mandar informes trimestrales al INADEM |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Dar seguimiento en la plataforma del INADEM al Proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |