**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | Actualización y aprobación del Reglamento para inclusión de personas con discapacidad | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Consejería Jurídica. |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | La Inclusión de las Personas con Discapacidad y orientar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no discriminación y la equiparación de oportunidades, con irrestricto apego a los instrumentos estatales, nacionales e internacionales.Actualizar el reglamento elaborado en el 2015 |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | Todas las Dependencias del Ayuntamiento  |
| E) Nombre del enlace o responsable  | Mtra. María Agustina Rodríguez Morán. | Línea de Acción |  |
| F) Objetivo específico | Actualizar y aprobar el reglamento existente que permita, coordinar a las dependencias de la Administración Pública local en los procesos de inclusión de personas con discapacidad. |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiada | Personas con discapacidad en el municipio  |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  |  | X |  |  |  |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  | X |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Reglamento Actualizado y aprobado  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | -Revisión del “Reglamento Municipal para a Atención de las Personas con Discapacidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco”-Revisión de los marcos normativos relevantes -Elaboración del documento-Publicación del Reglamento |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de avance de las etapas para la actualización del reglamento  | Calidad  | Medir el proceso de elaboración del Reglamento de Inclusión para las personas con discapacidad | Nº de etapas elaboradas/Nº de etapas programadas)X100 | porcentaje  | trimestral  | 0 | 100%  |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado.** | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Revisión del “Reglamento Municipal para a Atención de las Personas con Discapacidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco” | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de los marcos normativos relevantes  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del documento |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Publicación del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |