**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Programa de actualización del servicio medido | | | | | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | | | | Área Técnica de la Dirección de Agua Potable Y Alcantarillado. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Actualmente los predios pagan una cuota fija por el servicio de agua potable, lo que provoca que la ciudadanía muchas veces haga mal uso del servicio de agua potable y la desperdicia Pago justo por el consumo del agua potable. | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| D)Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Cuáles son esas 45 colonias | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Rubén Ramírez Reynoza | | | | | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | | | | Cambiar a servicio medido todos los predios que pagan actualmente una cuota fija, con la finalidad de que la ciudadanía pague lo justo según sean sus consumo y evitar el desperdicio de agua que la ciudadanía hace por mal uso del servicio de agua potable. | | | | |
| G)Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | | | | 45 colonias administradas por la dirección de agua potable y alcantarillado.  Habitantes en general de las 45 colonias | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | J)Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre del 2018 | Septiembre del 2019 | |
| X |  |  |  | | Habitantes hombres de las 45 colonias | Habitantes mujeres de las 45 colonias |  | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | M )Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | Aportación Municipal | Participación  Federal / Estatal |
| $3,360,000 | | |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ahorro en el consumo de agua potable evitando el desperdicio de tan vital líquido y satisfacción por el pago justo de los consumos generados por los usuarios del padrón único de usuarios de agua potable y alcantarillado. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Supervisión en campo para determinar las condiciones actuales que presentan cada una de las tomas para instalación de los medidores.  2.- Presupuestar con datos reales arrojados de las supervisiones los costos de los materiales para la instalación de marcos para medidor, medidores y válvulas según las características de cada toma.  3.- Realizar compra de los medidores y piezas necesarias para su instalación.  4.- Programación de instalación de medidores.  5.- Instalación de medidores de agua.  6.- Alta de medidores al padrón único de usuarios. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | | X | | | X | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de avance en la instalación de medidores para el servicio medido | eficacia | Porcentaje de avance en la instalación de medidores | | (No. de etapas realizadas / No. de etapas programadas) X 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Supervisión en campo para determinar las condiciones actuales que presentan cada una de las tomas para instalación de los medidores. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presupuestar con datos reales arrojados de las supervisiones los costos de los materiales para la instalación de marcos para medidor, medidores y válvulas según las características de cada toma. |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Realizar compra de los medidores y piezas necesaria para su instalación. |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Programación de instalación de medidores. |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Instalación de medidores de agua. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Alta de medidores al padrón único de usuarios. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |