**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | 4\_U.C.I.P. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección Operativa. |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | La implementación del nuevo modelo de Justicia Oral y la falta de capacitación al elemento policial que se consolida como Primer Respondiente, ha significado un obstáculo para el elemento operativo en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), y en el resguardo, aseguramiento, cadena de custodia y acordonamiento de la escena del delito de la zona de delito. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Lic. Luis Pantoja Magallón. | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Fortalecer una Unidad jurídica y criminalista que coadyuve con el policía con capacidades para procesar constituido como Primer Respondiente, a partir del momento que se le da mando y conducción, al conocimiento de un servicio que requiere de procesar el lugar de la intervención, planeación, evaluación y el uso de los recursos que se tienen que emplear durante el procesamiento. |
| G) Perfil de la poblacióne institución; atendida o beneficiada. | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | Septiembre 2019 |
| X |  |  |  |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  |  |  |  | X |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Conformar una U.C.I.P. que vincule su quehacer profesional con la intervención del Primer Respondiente de conformidad al modelo y protocolo de intervención de los Juicios Orales y Acusatorios. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, Presentación y Autorización del Proyecto Ejecutivo. Recibir aviso de intervención a petición del M. P. directamente o de la Policía de Investigación o del Primer Respondiente. Coordinación para el procesamiento del lugar de la intervención. Planeación del procesamiento del lugar de intervención. Traslado al lugar de la Intervención. Entrega-Recepción del lugar de la Intervención. Evaluación Inicial. Intervención del personal especializado. Registro de Cadena de Custodia. Recolección y embalaje de indicios. Providencias para el aseguramiento de objetos. Presentación de informe trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X |  |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de Intervenciones de la UCIP | 2 | Número de Intervenciones de la UCIP con mando y conducción | (Número de Intervencionesen el año 2019/Número de Intervenciones proyectadas al año 2019)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 Intervenciones de la UCIP | 76 Intervenciones de la UCIP |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, Presentación y Autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recibir aviso de intervención a petición del M. P. directamente o de la Policía de Investigación o del Primer Respondiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordinación para el procesamiento del lugar de la intervención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Planeación del procesamiento del lugar de intervención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Traslado al lugar de la Intervención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega-Recepción del lugar de la Intervención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Evaluación Inicial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Intervención del personal especializado  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Registro de Cadena de Custodia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recolección y embalaje de indicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Providencias para el aseguramiento de objetos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de informe trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |