ANEXO 1: DATOS GENERALES.

| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | 2_Capacitación y talleres para Artesanos. | Política Pública |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B)Dirección o área responsable | Coordinación de Fomento Artesanal |  |  |
| C)Problemática que atiende la propuesta | Falta de capacitación en técnicas artesanales innovadoras que por su costo no son accesibles para los artesanos de nuestra Entidad Municipal, lo que genera procesos de desigualdad y falta de acceso a la capacitación. |  |  |
|  |  | Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | Todo el municipio |  |  |
| E)Nombre del enlace o responsable | Silvia Natalia Islas | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Capacitar a través de talleres a los artesanos de nuestra municipalidad, que contribuya en la innovación y mejoramiento de las técnicas artesanales, para dar valor agregado a productos artesanales y mejorar su desplazamiento comercial. |  |  |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada. | Sector artesanal del municipio |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L)Monto total estimado ( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto (a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
|  |  |  |  | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
| $100,000.00 |  |  | X |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Capacitación mejoramiento en las técnicas artesanales para mejorar el desplazamiento comercial. |
| --- | --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Aplicación de encuestas, capacitaciones para desarrollo de estrategias de ventas, capacitaciones sobre uso de redes, así como otras técnicas artesanales. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  |
| Beneficios | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método del calculo | Unidad de medida | Frecuencia de medida | Línea base | Meta programada |
|  | Eficacia Eficiencia Económica Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de avance de talleres de capacitación | 2 | Número de talleres de capacitación para artesanos. | (Nº. de talleres impartidos/Nº total de talleres programados)x100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | (*)¿Cuál es la meta? |
| Porcentaje de personas artesanas capacitadas | 2 | Medir a cuantas personas se están capacitando | Nº de personas capacitadas/Nº total de personas registradas en el padrón)x100 | Porcentaje | Trimestral | 0. | (*)¿Cuál es la meta? |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

| Cronograma Anual de Actividades |
| --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2018 - 2019 |
|  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de encuestas para definir necesidades. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de capacitaciones. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de capacitaciones. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seguimiento y evaluación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |