**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 1\_Mi Comunidad se Organiza. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | SUBDIRECCION DE VINCULACION CIUDADANA | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | El aumento de los índices delictivos dentro de nuestra municipalidad, afecta a la ciudadanía quien es víctima del delito y del ambiente de inseguridad que se vive en sus colonias, más aun en aquellas consideradas zonas de alta incidencia delictiva. Y en donde a más corta edad las niñas, niños y adolescentes son involucrados en el inicio del uso y abuso de sustancias psicoadictivas e involucramiento con grupos delictivos. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia del servicio público municipal y 132 Colonias. | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | LTS YADIRA ALEXANDRA PARTIDA GOMEZ | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Fortalecer, organizar, capacitar y sensibilizar a los comités vecinales registrados ente la Dirección de Participación Ciudadana en materia de prevención del delito, que logre definir factores de riesgo en su persona, familia y comunidad, a través de talleres participativos orientados a su activa participación a efecto de consolidar grupos de autogestión que permita disminuir la incidencia delictiva en sus localidades. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia del servicio público municipal y 132 Colonias. | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | | K)Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | Septiembre 2019 | | | |
|  |  |  | X | |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | | |
| Aportación Municipal | | Participación  Federal /Estatal | |
|  | | |  | X | |  | |  | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Consolidar comunidades organizadas a través de los ya definidos Comités Vecinales, capacitándoles en materia de Prevención del Delito y la Violencia. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Capacitación una vez por semana de 3 a 4 sesiones, con duración de 60 a 80 minutos cada sesión. Memoria digital del proceso de capacitación. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | |  | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de Colonias intervenidas. | 1 | Número de Colonias Intervenidas en Materia de Prevención. | | (Número de Colonias Intervenidas en Materia de Prevención en el año 2019/ 145 Colonias propuestas para Capacitación en el año 2019)\*100 | Numérico | Trimestral | 0 Colonias Intervenidas en Materia de Prevención. | 132 Colonias Intervenidas en Materia de Prevención. |
| Porcentaje de Personas Capacitadas. | 1 | Número de Personas Capacitadas y validadas en listas de asistencia. | | (Número de Personas Capacitadas y validadas en listas de asistencia en el año 2019/1,450 Personas propuestas para Capacitación en el año 2019)\*100 | Numérico | Trimestral | 0 Personas Capacitadas y validadas en listas de asistencia. | 1,320 Personas Capacitadas y validadas en listas de asistencia. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado.** | **2018 – 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promoción del programa por medio de las reuniones vecinales |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contar con un enlace por cuadra o manzana para la promoción |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer fecha, hora y lugar como también un enlace por cada comunidad |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de introducción , para generalidades y diagnóstico situacional |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Dar a conocer el resultado de los cuestionarios para establecer programa de acción. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de acciones estratégicas para ejecutar el programa |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria digital del proceso de capacitación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |