**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | 6\_Programa de Operativos Preventivos de Eventos Socio-Organizativos. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección Operativa de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. |
| C)Problemática que atiende la propuesta | Se carece de un programa de operativos preventivos en eventos socio-organizativos, que se celebran anualmente por tradición. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Cmte. Víctor Manuel Gallardo / tel. 38372289 victormanuel.gallardo@tlaquepaque.gob.mx. | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Contar con un Sistema de Comando de Incidentes para instalar, contar con equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada. | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  |  | X |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  | X |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Contar con un Programa de Operativos Preventivos de Eventos Socio-Organizativos, que disminuya el índice de incidencias, eventualidades o siniestros en estas celebraciones, y el tiempo de reacción inmediata. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Calendarización de los Eventos. Gestión de la logística. Operativo de prevención por Semana Santa y Pascua. Operativo de prevención por Judea de San Martín de las Flores. Operativo de prevención por Fiestas de la Santa Cruz. Operativo de prevención por el Día de las Madres. Operativo de prevención por Fiestas de San Pedro Tlaquepaque. Operativo de prevención por Festival del día de Muertos. Operativo de prevención por Operativo decembrino e invernal. Presentación de la memoria digital del proyecto. |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de atención de incidencias ocurridas | 2 | Incidencias de Intervención ocurridas durante eventos socio organizativos | (Número de incidencias atendidas en Operativos el año 2019/ 80 incidencias proyectadas en Operativos en el año 2019)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 80 Incidentes Intervenidos | 80 Incidentes Intervenidos |
| Tasa de REDUCCIÓN en las incidencia en los eventos socio-organizativos | 1 | Reducción de incidentes que ocurren en los eventos socio organizativos que se llevan a cabo en el municipio, gracias a la implementación de un programa preventivo  | (Número de incidentes ocurridos en 2018 – Número de incidentes ocurridos en 2019 / Número de incidentes ocurridos en 2019 ) x 100 | Tasa | trimestral |  Numero de incidente 2018 | Número de incidentes 2019 |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarización de los Eventos. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de la logística. |  | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | X |
| Operativo de prevención por Semana Santa y Pascua. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Operativo de prevención por Judea de San Martín de las Flores. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Operativo de prevención por Fiestas de la Santa Cruz. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Operativo de prevención por el Día de las Madres. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Operativo de prevención por Fiestas de San Pedro Tlaquepaque |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Operativo de prevención por Fiestas Patrias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Operativo de prevención por Festival del día de Muertos. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativo de prevención por Operativo decembrino e invernal. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de la memoria digital del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |