**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | 7\_Programa de Prevención y Respuesta a Contingencias Hidro meteorológicas. | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección Operativa de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. |
| C)Problemática que atiende la propuesta | El Municipio de San Pedro Tlaquepaque carece de un programa de prevención y respuesta a contingencias hidrometeorológicas, situación que causa graves afectaciones a la ciudadanía Tlaquepaquense y en toda la zona metropolitana de Guadalajara y que año con año se incrementan las incidencias de inundaciones a causa del cambio climático y a causa de asentamiento urbanos irregulares. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 2 Dependencias de la administración pública municipal y 31 colonias asentadas en: Cabecera Municipal, Lomas de Tlaquepaque, Las Huertas, Fraccionamiento Revolución, Las Pintas, La Duraznera, San Martín (poblado), Fraccionamiento los Naranjos y Los Puestos, Santibáñez, Hacienda San Martin y Prados de San Martín, Cerro del Cuatro, Lomas del Cuarto, Las Juntas, Juan de la Barrera, Valle Verde, Las Liebres, La Duraznera, Valle de la Misericordia, Toluquilla, San Sebastianito, Los Cajetes, Fraccionamiento los Olivos, Valle de San Sebastianito, Balcones de Santa María, Santa María Tequepexpan, Nueva Santa María, Villa Real, Ojo de Agua y Santa Anita. |
| E)Nombre del enlace o responsable | Cmte. Víctor Manuel Gallardo / tel. 38372289 [victormanuel.gallardo@tlaquepaque.gob.mx](mailto:victormanuel.gallardo@tlaquepaque.gob.mx). | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Contar con un programa operativo para la prevención y atención de contingencias relacionadas a la temporada de lluvias y otras atípicas que ponen en riesgo a la población civil por inundaciones. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | 2 Dependencia de la administración pública municipal y 31 colonias | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H)Tipo de propuesta | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 | |
|  |  |  | X |  |  | 2 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | |
| Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
|  | | | X |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Fortalecimiento del Programa Operativo para Prevención y Respuesta a Contingencias Hidrometeorológicas. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Identificación y Dictaminación de zonas de riesgos de inundación. Acciones preventivas en zonas de riesgos de inundación. Establecimiento de Operativo por Temporal de Lluvia o Atípico. Número de respuesta a contingencias por inundación. Presentación de la memoria digital del proyecto. | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
|  | | X | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de Visitas de Prevención realizadas. | 2 | Visitas de Prevención en zonas de riesgos de inundación. | (Número de Visitas de Prevención realizadas en el año 2019/62 Visitas de Prevención proyectadas para su realizadas en el año 2019)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 Visitas | 62 visitas |
| Tasa de REDUCCIÓN en las incidencia de Servicios de Intervención | 1 | Reducción del número de Servicios de Intervención por inundación requeridos a causa de contingencias hidro meteoro lógicas | (Servicios de Intervención por inundación 2018 – Servicios de Intervención por inundación 2019 / Servicios de Intervención por inundación 2019)\*100 | Tasa | trimestral | Servicios de Intervención por inundación 2018 | Servicios de Intervención por inundación de 2019 |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación y Dictaminación de zonas de riesgos de inundación. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones preventivas en zonas de riesgos de inundación. |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de Operativo por Temporal de Lluvia o Atípico. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Número de respuesta a contingencias por inundación. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Presentación de la memoria digital del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |