**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | 3\_Programa de Profesionalización del Personal que conforma la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección Operativa de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. |
| C)Problemática que atiende la propuesta | Carencia de un programa de profesionalización para el personal la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable | Cmte. Víctor Manuel Gallardo / tel. 38372289 [victormanuel.gallardo@tlaquepaque.gob.mx](mailto:victormanuel.gallardo@tlaquepaque.gob.mx). | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Contar con un programa permanente de profesionalización dirigido al personal que conforma la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, que amplié las capacidades, habilidades y competencias, y genere la mejora del servicio brindado a la ciudadanía. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | 1 Dependencia de la administración pública municipal. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H)Tipo de propuesta | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 | |
|  |  |  | X |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | |
| Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
|  | | | X |  |  |  |

**ANEXO2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Programa permanente de capacitación y profesionalización para el personal la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Calendarización de Eventos de Capacitación. Gestión de intervención de capacitadores. Gestión de la logística de los eventos de capacitación. Capacitación en rescate urbano. Capacitación en administración de emergencias. Capacitación de respuesta a incidentes con materiales peligros. Otras capacitaciones que coadyuven al mejoramiento profesional del personal en materia de protección civil. | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye. |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
| X | | X | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de Servidores Públicos | 2 | Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados | (Número de Servidores Públicos capacitados en el año 2019/50 Servidores Públicos proyectados para su capacitación)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 % | 100% |
| Porcentaje de Capacitaciones | 2 | Porcentaje de Capacitaciones Realizadas | (Número de Capacitaciones Realizadas en el año 2019/5 Capacitaciones proyectadas)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0 % | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarización de Eventos de Capacitación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de intervención de capacitadores. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de la logística de los eventos de capacitación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación en rescate urbano. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación en administración de emergencias. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de respuesta a incidentes con materiales peligros. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Otras capacitaciones que coadyuven al mejoramiento profesional del personal en materia de protección civil. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Elaboración y llenado de formatos de asistencia a capacitaciones y memoria digital. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |