ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | 4_Servicio de inspección Zona Centro. | Política Pública |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B)Dirección o área responsable | Dirección de Inspección a Mercados, tianguis y Espacios Abiertos |  |  |
| C)Problemática que atiende la propuesta | Falta de control del comercio fijo, semifijo y ambulante, que se instala en Zona Centro, de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas. Y Falta de apoyo a los distintos eventos turísticos y culturales, que se realizan a lo largo en el año por distintas Dependencias en Zona Centro por carecer con los recursos humanos necesarios para la realización de operativos especiales. |  |  |
|  |  | Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. |  |  |
| E)Nombre del enlace o responsable | L.A.E. Juan Martin Núñez Morán | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Contratar a 7 personas en la plantilla de personal que labora en el centro histórico, para llevar el control de los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes de Zona Centro. |  |  |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. |

| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
| X |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| L)Monto total estimado ( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto (a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
|  |  |  |  | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  |  | X |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.

| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Contar con el personal necesario para el desarrollo de las funciones relativas a la inspección, vigilancia y control del comercio fijo, semifijo y ambulante, que se instala en Zona Centro, de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas y en eventos, que se realizan a lo largo en el año, por distintas Dependencias. |
| --- | --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Contratación de 7 inspectores. Revisión de permisos y metraje. Inspeccionar que trabajen de acuerdo al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, limpieza antes, durante y después en sus espacios de trabajo, corroborar que estén al corriente en el impuesto de uso de piso, que respeten áreas verdes y peatonales, retiro de comerciantes ambulantes sin permiso, apercibir o infraccionar en caso de reincidencia. Inspecciones magnos eventos con toda la plantilla de la Dirección. Memoria digital fotográfica del proyecto. Presentación de Informe Trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  |
| Beneficios | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | X |  |

| Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método del calculo | Unidad de medida | Frecuencia de medida | Línea base | Meta programada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eficacia Eficiencia Económica Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Contratación de Personal | 2 | Contratación de Personal de Inspección y Vigilancia | Contrataciones de Personal de Inspección y Vigilancia en el año 2019/ Contrataciones de Personal de Inspección y Vigilancia en el año 2018/100 | Numérico | Trimestral | 0 Contrataciones de Personal de Inspección y Vigilancia | 7 Contratación de Personal de Inspección y Vigilancia |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Cronograma Anual de Actividades |
| --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2018 – 2019 |
|  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta y contratación de siete Inspectores. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de permisos y metraje. Inspeccionar que trabajen de acuerdo al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, limpieza antes, durante y después en sus espacios de trabajo, corroborar que estén al corriente en el impuesto de uso de piso, que respeten áreas verdes y peatonales, retiro de comerciantes ambulantes sin permiso, apercibir o infraccionar en caso de reincidencia . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Para cubrir las necesidades de los magnos eventos, se apoya con toda la plantilla de la Dirección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |