**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Planeación y Programación | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Agenda de Vinculación Universitaria (ITESO – UNIVA) | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  | Octubre – Septiembre |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Generar esquemas de colaboración con proyectos de investigación o de aplicación profesional universitarios que aporten bienes públicos, contribuyendo a la solución y/o atención de problemáticas específicas en las que el gobierno local no alcanza a incidir por falta de capacidad técnica, operativa o de recursos humanos. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 7.7 Fortalecer la Cooperación Internacional para eficientar la gestión local. | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 7.7.1 Vincular las políticas públicas municipales con las agencias de cooperación internacional para potenciar el desarrollo local. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | El crecimiento desordenado de la ciudad, las carencias de cobertura eficiente de servicios públicos, el aumento demográfico y la creciente marginación social, generan problemáticas socio-económicas y ambientales de complejas interacciones, cuyas alternativas de atención, en ocasiones demandan la realización de estudios técnicos o bien de procesos de atención profesional especializados, que el ayuntamiento, por carencias operativas o técnicas, en diversas ocasiones no alcanza a realizar, quedando pendiente la mejor atención o la identificación de mejores alternativas de intervenir para resolver dichas problemáticas. Es por ello que la vinculación con instituciones de enseñanza superior resulta una forma estratégica para solventar dichas carencias, que permitirán como resultado ampliar la cobertura de servicios, atender de manera más efectiva ciertas problemáticas o bien, adecuar y focalizar políticas públicas municipales. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Intervenciones especializadas en atención a problemáticas de movilidad, medio ambiente y desarrollo social, a través del trabajo directo de estudiantes y académicos de las universidades ITESO y UNIVA, con quienes se tienen contactos para la implementación de PAPs e investigaciones sociales. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Acercamiento con académicos universitarios que trabajan en programas de intervención universitaria e investigación. Identificación de posibles programas de investigación o de aplicación profesional relevantes para atender problemáticas socio-económicas y ambientales específicas en Tlaquepaque. Establecimiento de acuerdos de colaboración e inicio de trabajos de diagnóstico, elaboración de estudios o de intervención en campo. Seguimiento de los trabajos de campo, atendiendo requerimientos de información, o de vinculación institucional con otros actores para la realización de los trabajos. Recepción de resultados finales. Integración de propuestas en POA 2021 o bien difusión de productos y resultados obtenidos. | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la realización de las etapas programadas para la realización de estudios de intervención profesional universitarios. | | Número de etapas realizadas en el periodo. | 5 etapas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Acercamiento con académicos universitarios que trabajan en programas de intervención universitaria e investigación. | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de posibles programas de investigación o de aplicación profesional relevantes para atender problemáticas socio-económicas y ambientales específicas en Tlaquepaque. |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de acuerdos de colaboración e inicio de trabajos de diagnóstico, elaboración de estudios o de intervención en campo. |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento de los trabajos de campo, atendiendo requerimientos de información, o de vinculación institucional con otros actores para la realización de los trabajos. |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| Recepción de resultados finales. Integración de propuestas en POA 2021 o bien difusión de productos y resultados obtenidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |