**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Planeación y Programación  | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Estrategia de Internacionalización del Gobierno Municipal 1ª Etapa |
| **Campaña** | **Programa**X | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  | Enero 2020 – Diciembre 2020 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Implementar una herramienta de política pública para la ejecución de acciones de internacionalización que promuevan el desarrollo integral del municipio, atendiendo prioritariamente las agendas de seguridad, movilidad y desarrollo económico.  |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 7.7 Fortalecer la Cooperación Internacional para eficientar la gestión local |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 7.7.1 Vincular las políticas públicas municipales con las agencias de cooperación internacional para potenciar el desarrollo local.  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | De acuerdo al Plan de Internacionalización de San Pedro Tlaquepaque, realizado por el Tec de Monterrey durante 2019 se identifica la condición actual del municipio en la que se señala que Tlaquepaque: “*es un municipio complejo: mientras que existen colonias que parecen estar atrapadas en el tiempo por su desarrollo, hay sectores que forman partes de clústers internacionales dedicadas a las tecnologías de punta. Esto ha dificultado el diseño de una política pública generalizada que mejore la vida de cientos de miles de tlaquepaquenses, que viven realidades muy distintas, y que logre posicionar al municipio en el escenario internacional*.” En este sentido, es necesario identificar los esquemas de cooperación internacional que permitan al municipio establecer iniciativas de desarrollo que puedan subsanar las carencias identificadas en tres ámbitos prioritarios: seguridad, movilidad y desarrollo económico, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental.  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Identificación de convocatorias, fondos, redes de ciudades y agencias de cooperación internacional.  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisión interna del documento entregado por el Tec de Monterrey en Diciembre 2019, discusión y elaboración de planteamiento estratégico para la implementación involucrando la Coord Gral de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y a la Dirección Geneal de Políticas Públicas; socialización interna y capacitación a equipo en la aplicación de la Agenda 2030 de desarrollo y para la internacionalización municipal; conformación de unidad orgánica para la gestión de procesos de internacionalización; impulsar los ejes prioritarios del municipio a través de oportunidades de internacionalización (mapeo de convocatorias, fondos, redes de ciudades, agencias de cooperación internacional, fondos internacionales y hermanamientos); revisión de buenas prácticas internacionales que pudieran ser replicables en Tlaquepaque, aplicados a las agendas de seguridad, movilidad y desarrollo económico; presentación de agenda de fondos y oportunidades de cooperación internacional para el 2º semestre de 2020; presentación de agenda de fondos y oportunidades de cooperación internacional para el 1er semestre de 2021. |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Internacionalización de San Pedro Tlaquepaque.  | Número de etapas realizadas | 7 etapas cumplidas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Revisión interna del documento entregado por el Tec de Monterrey en Diciembre 2019, discusión y elaboración de planteamiento estratégico para la implementación involucrando la Coord Gral de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y a la Dirección Geneal de Políticas Públicas | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización interna y capacitación a equipo en la aplicación de la Agenda 2030 de desarrollo y para la internacionalización municipal |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformación de unidad orgánica para la gestión de procesos de internacionalización |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impulsar los ejes prioritarios del municipio a través de oportunidades de internacionalización (mapeo de convocatorias, fondos, redes de ciudades, agencias de cooperación internacional, fondos internacionales y hermanamientos). |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| Revisión de buenas prácticas internacionales que pudieran ser replicables en Tlaquepaque, aplicados a las agendas de seguridad, movilidad y desarrollo económico. |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |
| Presentación de agenda de fondos y oportunidades de cooperación internacional para el 2º semestre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| Presentación de agenda de fondos y oportunidades de cooperación internacional para el 1er semestre de 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |