**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Planeación y Programación  | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Programa ICLEI Pacto de Alcaldes por el Clima – 3er compromiso |
| **Campaña** | **Programa**X | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  | Octubre 2019 – Septiembre 2020 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Acompañar los procesos de coordinación interinstitucional encaminados a establecer compromisos de reducción de emisiones de CO2 provenientes del sector industrial y energético en el municipio. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 4.4 Recuperación de Servicios Ambientales y Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | * + 1. Establecer los planes y normas ambientales que articulen los esfuerzos encaminados a la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que causan efectos de calentamiento global y cambio climático.
 |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Si bien hemos avanzado en los trabajos relativos al inventario de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), para generar la línea base de emisiones a nivel municipal, a partir de la cual podamos medir las reducciones logradas en los siguientes tres años, una gran cantidad de emisiones se realizan por parte de actividades económicas (industriales) que son regidas bajo normatividad estatal y federal, por lo que el Gobierno Municipal no puede intervenir para su reducción. Por ello resulta importante establecer comunicación y coordinación con las instancias competentes estatales y federales en aras de acordar una estrategia coordinada encaminada a reducir las emisiones de CO2.  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Inventario de emisiones de CO2 y Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), de las principales fuentes generadoras en el municipio en coordinación con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), la SEMADET y el IMEPLAN.  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Capacitación en aspectos generales a funcionarios de las áreas de medio ambiente, inspección y vigilancia y padrón y licencias por parte del personal WRI-IMEPLAN, recopilación de información interna e institucional y de campo , aseguramiento y control de la calidad de la información generada, estimación de emisiones por fuente y categoría, documentación, aseguramiento y control de la calidad de las estimaciones, sistematización y estandarización de base de datos, reuniones de seguimiento, análisis de los datos e identificación de acciones para reducir emisiones como base del programa de acción climática municipal, informe final.  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la realización de las etapas programadas para la integración inventario de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI)  | Número de etapas realizadas en el periodo. | 10 etapas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Capacitación en aspectos generales a funcionarios de las áreas de medio ambiente, inspección y vigilancia y padrón y licencias por parte del personal WRI-IMEPLAN |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| Recopilación de información interna e institucional y de campo |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aseguramiento y control de la calidad de la información generada |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación de emisiones por fuente y categoría |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |
| Documentación, aseguramiento y control de la calidad de las estimaciones |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |
| Sistematización y estandarización de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |
| Reuniones de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los datos e identificación de acciones para reducir emisiones como base del programa de acción climática municipal |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Informes parciales |  |  |  |  | **x** |  |  |  | **x** |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |