**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Desarrollo Agropecuario | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Campaña para la detección de *Brucella* y Tuberculosis en ganado rumiante |
| **Campaña**X | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $330,000.00 (Fondo de indemnización) | 12 meses |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Condicionado a suficiencia presupuestal para su realización**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | a).- Contribuir a controlar y disminuir la incidencia de las enfermedades zoonóticas en producciones de traspatio de ganado mayor y de especies menores en las áreas rurales del municipiob).- Reducir y evitar el contagio de las enfermedades enzooticas trasmisibles a los habitantes por el consumo de subproductos cárnicos y productos derivados de la leche en las áreas rurales del municipioc).- Repoblación de hatos con animales libres de enfermedades |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 3.7.- Fortalecimiento y Mejora de los sectores artesanal, agropecuario y turístico |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 3.7.1- Promover el desarrollo agropecuario a través de vialidades rurales, mejoramiento de suelos, mantos freáticos y demás relacionados con el ámbito agropecuario. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | La crianza y la venta de productos y subproductos de ganado mayor (bovinos carne y leche) y especies menores (ovinos y caprinos) a nivel e traspatio o de pequeñas unidades de producción (no mayor a 30 cabezas de ganado) en el municipio pueden convertirse en un vector de transmisión de enferdades transmisibles al ser humano como lo son la Brucelosis y la Tuberculosis llegando a ser un problema de salud publica |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Detectar a los animales infectados con las enfermedades de Brucelosis y Tubercuolsis de los productores de traspatio y de los pequeños productores de ganado rumiante |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual2.- Aprobación del POA por parte de la Coordinación de Politicas Públicas3.- Generar una base de datos de los productores de traspatio y de los pequeños productores de ganado ruminate en el municipio que permita identificarlos, localizarlos y calendarizar los muestreos de sus animales ante las enfermedades de Brucelosis y Tubercuolsis.4.- Solicitud de suficiencia presupuestal de $330,000.00 a la Dirección de Proveeduria Municipal para el fondo de indemnización a los producotres cuyos animales resulten positivos a las enfermedades (indemnización por $10,000.00 por animal hasta agotar el recurso) y solicitud de vehiculo para traslado (camioneta pick up)5.- Gestión de gasto compartido entre Ayuntamiento y Asociación Ganadera Local para la compra de aretes ante SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado).6.- Ejecución del Barrido Municipal (Visita, toma de muestras y llevar estás al Laboratorio de Patología Animal autorizado por SADER Federal para la obtención de dictámenes.7.- Entrega de Dictámenes de hato libre de enfermnedades.\*En caso de ser positivos a *Brucella* o Tuberculosis 8.- Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor positivo ante el rastro municipal y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado.9.- Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante el H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque.10- Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante Autoridades Estatales y Federales.11.- Presentación de resultados. |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la Detección de animales infectados con Brucella y/o Tuberculosis mediante muestreos  | Número de muestras realizadas | 100% = Muestreo de 500 cabezas de ganado |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración de Programa Operativo Anual | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del POA por parte de la Coordinación de Politicas Públicas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar una base de datos de los productores de traspatio y de los pequeños productores de ganado ruminate en el municipio que permita identificarlos, localizarlos y calendarizar los muestreos de sus animales ante las enfermedades de Brucelosis y Tubercuolsis. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de suficiencia presupuestal de $330,000.00 a la Dirección de Proveeduria Municipal para el fondo de indemnización a los producotres cuyos animales resulten positivos a las enfermedades (indemnización por $10,000.00 por animal, hasta agotar el recurso) y solicitud de vehiculo para traslado (camioneta pick up) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de gasto compartido entre Ayuntamiento y Asociación Ganadera Local para la compra de aretes ante SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del Barrido Municipal (Visita, toma de muestras y llevar estás al Laboratorio de Patología Animal autorizado por SADER Federal para la obtención de dictámenes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de Dictámenes de hato libre de enfermnedades. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor positivo ante el rastro municipal y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante el H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trámite y pago del apoyo por cabeza positiva a *Brucella* y/o Tuberculosis para la repoblación de los Hatos ante Autoridades Estatales y Federales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de resultados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |