**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Desarrollo Agropecuario | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Programa de conservación y mejoramiento de suelos agrícolas | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | Gasto Corriente  $ 1’ 530,000.00 | Anual |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Gasto Corriente Reasignado** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | a).- Continuar con difusión, promoción y elaboración de proyectos productivos de desarrollo rural sustentable en beneficio de los recursos naturales (Suelo) y de los productores en las áreas rurales del municipio.  b).- Preservación de la capacidad productiva del recurso natural suelo en las áreas agrícolas y rurales del municipio, con tecnologías amigables con el medio ambiente, (Incorporación de mejoradores de suelo).  c).- Contribuir a la reducción de la degradación de los suelos agrícolas del municipio, mediante el uso racional del recurso natural.  d).- Subsidio del 100 % para los productores de los núcleos agrarios del municipio.  e) Costo de los conceptos: composta $ 1,150.00 / ton, solicitud de 600 toneladas generando un costo de $690,000.00, Cal agrícola dolomítica $ 700.00 / ton, solicitud de 1,200 toneladas generando un costo de 840,000.00 | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 3.7.- Fortalecimiento y Mejora de los sectores artesanal, agropecuario y turístico | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 3.7.1- Promover el desarrollo agropecuario a través de vialidades rurales, mejoramiento de suelos, mantos freáticos y demás relacionados con el ámbito agropecuario. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Detener y mejorar los suelos agrícolas del municipio, los cuales presentan allto grado de erosión por la utilización indiscriminada de fertilizantes artificiales nitrogenados y pesticidas en especifico herbicidas. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Adquisición de 600 toneladas de composta  Adquisición de 1,200 toneladas de cal dolomitica | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas  2.- Aprobación del POA por la Coordinación de Politicas Públicas  3.- Solicitud de suficiencia presupuestal a las Direciones de Proveeduria y Tesorería Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomitizada ($840,000.00)  4.- Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo  5.- Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria  6.- Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario  7.- Elaboración de informe de entrega | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance el Programa de conservación y mejoramiento de suelos agrícolas | | Número de toneladas de composta y cal dolomítica adquiridas | 100% = 600 toneladas de composta y 1,200 toneladas de cal dolomítica adquiridas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agricolas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del POA por la Coordinación de Politicas Públicas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de suficiencia presupuestal a las Direciones de Proveeduria y Tesorería Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomitizada ($840,000.00) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Elaboración de informe de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |