**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Caravanas Deportivas | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $143,200 | 12 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Llevar actividad física y deporte a la población en situación vulnerable propiciando el diálogo, la toma de conciencia, la expresión cultural y deportiva. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | |  | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | |  | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de actividad física en diferentes colonias del municipio por la carencia de espacios adecuados para la práctica del ejercicio y la recreación. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | 2,500 participantes al finalizar el año. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Promoción y coordinación de 25 caravanas deportivas.  Coordinación con diferentes áreas auxiliares tales como: Seguridad Publica, Protección Civil, Servicios Médicos, Participación ciudadana y Delegaciones.  Difusión en redes sociales, perifoneo en calles y acercamiento con los vecinos por los medios oficiales del ayuntamiento (Participación Ciudadana y Delegaciones). | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Participantes. | | Número de participantes. | 2,500 al finalizar el año. |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Promoción y coordinación de **25 caravanas deportivas** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordinación con diferentes áreas auxiliares tales como: Seguridad Publica, Protección Civil, Servicios Médicos, Servicios Especiales, Participación ciudadana y Delegaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Difusión en redes sociales,** perifoneo en calles y acercamiento con los vecinos por los medios oficiales del ayuntamiento (Participación Ciudadana y Delegaciones) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |