**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Elaboración y conformación integral del Atlas Municipal de Riesgos con la normatividad del CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) conjuntamente con la de SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $ 2’500,000.00 | 12 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Elaborar la actualización del proyecto de un instrumento de prevención basado en un Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados que proyecte los escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno, beneficiando a los tres sectores de la sociedad. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 5.2. Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 5.2.1. Gestión de fondos federales, estatales y municipales para reforzar las capacidades de atención y operación en materia de Protección Civil; rehabilitación, ampliación, equipamiento y edificación de diversos centros de prevención y reacción con el fin de proteger la vida y patrimonio de las personas en el municipio.  5.2.5. Actualización y operación del Atlas Municipal de Riesgo. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | El municipio de San Pedro Tlaquepaque no cuenta con un Atlas de Riesgos actualizado, unificado e integral con todos los fenómenos perturbadores; motivo por el cual no se encuentra integrado en el Atlas Estatal de Riesgos, así como tampoco en el Atlas Nacional de Riesgos. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Contar con un instrumento de prevención que sirva de base referencial para delimitar la planeación urbana, turística e industrial, así como el crecimiento urbano (ATLAS municipal de riesgos) con validación oficial por el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres). | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración del Proyecto Ejecutivo  Elaboración de la Geodatabase, que contendrá la información digital del proyecto  Realización y administración de la plataforma en cual quedará montado el proyecto  Presentación y Gestión del Proyecto Ejecutivo (ya sea con recursos municipales, estatales y/o federales)  Autorización del Proyecto  Ejercer el recurso  Validar el Atlas Municipal de Riesgos ante el CENAPRED e integrarlo en el Atlas Estatal de Riesgos  Continuar con actualizaciones a través de la plataforma | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Elaboración y conformación integral del Atlas Municipal de Riesgos con la normatividad del CENAPRED conjuntamente con la de SEDATU | | Gestiones o actividades realizadas para la elaboración y conformación del Atlas Municipal de Riesgos (en porcentaje) | Atlas Municipal de Riesgos actualizado  (Obtener 1 Programa de 0 existentes) |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de la Geodatabase, que contendrá la información digital del proyecto |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización y administración de la plataforma en cual quedará montado el proyecto |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y Gestión del Proyecto Ejecutivo (ya sea con recursos municipales, estatales y/o federales) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorización del Proyecto |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejercer el recurso |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Validar el Atlas Municipal de Riesgos ante el CENAPRED e integrarlo en el Atlas Estatal de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Continuar con actualizaciones a través de la plataforma |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |