**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | CINE EN TU BARRIO | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $176,600.00 | 6 MESES |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Realizar un ciclo de cine al aire libre de acceso gratuito para la población de las colonias atendidas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 1.6 Acceso a la cultura como garantía del desarrollo humano de las personas | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 1.6.1 Generación de programas de fomento y desarrollo cultural comunitario en infraestructura, animación, formación y difusión cultural.  1.6.2 Programas y acciones para fomentar la construcción de la cultura desde el barrio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de acceso a actividades gratuitas de carácter recreativo, que fomenten el buen uso del tiempo libre. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Realización de proyecciones en diferentes delegaciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con la asistencia de jóvenes, niños y adultos. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Programación de fechas con las diversas delegaciones.  Difusión e invitación  Montaje  Proyección | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Personas Asistentes | | a) número de proyecciones realizadas  b) personas asistentes a las proyecciones realizadas | 10  750 |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Programación de fechas | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Difusión e invitación |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Montaje  Proyección |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |