**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Días conmemorativos | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $182,714.85 | 12 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Promover la difusión de información relacionada a las distintas luchas por la igualdad de género | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 5.3 Rescate y Apropiación de los Espacios Públicos | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 5.3.4 Promover e implementar actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas, como parte de las acciones de prevención social de la violencia, la delincuencia y adicciones. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Desconocimiento de las distintas luchas internacionales por la igualdad | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Visibilizarían modalidades y tipos de violencia | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- 2 de noviembre  2.- 17 octubre día del sufragio  3.- 08 de marzo día internacional de la mujer  4.- 25 de noviembre día internacional de la no violencia  5.- Pinta de bardas: Recuperación de espacios y visibilizarían de modalidades y tipos de violencia | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de Fechas concretadas. | | Porcentual | 17 intervenciones concretadas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Generación de calendario conmemorativo | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la información específica de la fecha | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización con funcionariado |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ejecución de acciones |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Informe trimestral |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Evaluar resultados |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |