|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Contraloría Ciudadana | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Actualización del Marco Jurídico del Sistema Municipal Anticorrupción |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $ | 6 meses |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Obtener, gestionar y participar en las reformas al marco jurídico del Sistema Municipal Anticorrupción. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 7.1. Gobierno confiable para la ciudadanía. |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 7.1.2 Consolidar el funcionamiento y operación de Sistema Municipal Anticorrupción.  |

**Responsable del llenado:** Pedro Saavedra Moya **Fecha: 10/09/2019**

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Durante la implementación del sistema municipal anticorrupción se identificaron acciones de mejora la cual trae como consecuencia la revisión del marco jurídico que fundamenta la creación y operación del mismo sistema. |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | El Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque y el Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque con las reformas correspondientes. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.-Diseñar y presentar la iniciativa de reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.2.-La Comisión de Transparencia y Anticorrupción lo presenta al Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.3.-Presentación de propuestas de reformas a los reglamentos en las mesas de trabajos.4.-Revisión y análisis así como la dictaminación correspondiente de las reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción.5.-Aprobación de las reformas realizadas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción.6.-Publicación de las reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción.  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Reglamentos del Sistema Municipal Anticorrupción, reformados en 2020 | 2 reglamentos (numérico) | Obtener dos reglamentos del sistema municipal anticorrupción revisados, reformados y aprobados en 2020 con el fin de mejorar el marco jurídico del Sistema Municipal Anticorrupción  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| 1.-Diseñar y presentar la iniciativa de reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-La Comisión de Transparencia y Anticorrupción lo presenta al Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.-Presentación de propuestas de reformas a los reglamentos en las mesas de trabajos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.-Revisión y análisis así como la dictaminación correspondiente de las reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.-Aprobación de las reformas realizadas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.-Publicación de las reformas a los reglamentos del sistema municipal anticorrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |