**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | 5. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE |
| **Campaña** | **Programa**X | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente****X** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $150,000.00 | 9 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Capacitar a niños de educación primaria para crear conciencia de cuidar y mejorar el medio ambiente a través de del sembrado, cuidado y mantenimiento de árboles con su respectivo seguimiento.  |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** |  |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Contrarrestar la alta deforestación que se da por falta de conciencia.  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Niños capacitados y Numero de árboles sembrados |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Preparación de la logística necesaria Organización, Selección de Escuelas Capacitación a niños, Seguimiento del proceso de crecimiento del Árbol y plantado.  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| -No. De escuelas programadas-No. De Niños Programados  -No. De árboles a sembrar programados | -No. De escuelas participantes-No. De Niños capacitados -No. De árboles sembrados  | Porcentaje de avance de las tres variables |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de la logística necesaria  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Organización |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Selección de Escuelas |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a niños |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seguimiento del proceso de crecimiento del Árbol  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Evento para el plantado del Árbol |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |