**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | DIF Tlaquepaque | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Grupos de convivencia (campamentos, traslados, paseos) | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio**  X | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP  X |  | 12 meses |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Crear espacios de encuentro y participación social para adultos mayores ofreciendo un servicio de calidad a cada uno de ellos. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | |  | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | |  | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Cada día nuestros Adultos Mayores sufren de abandono y falta de atención por parte de familiares, provocando depresión y afectando su calidad de vida. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Que nuestros adultos mayores mejoren su calidad de vida y lograr una verdadera inclusión a la sociedad. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Paseos y/o traslados, Platicas Informativas, Activación física, Taller de Tejido, Desfile: concientización al no maltrato al adulto mayor | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Paseos y/o traslados | | Atenciones | 1386 atenciones |
| Platicas Informativas | | Atenciones | 7320 atenciones |
| Activación física | | Atenciones | 1500 atenciones |
| Taller de tejido | | Atenciones | 326 atenciones |
| Desfile: concientización al no maltrato al adulto mayor | | Adultos Mayores | 150 adultos beneficiados |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Platicas informativas y autoayuda | 600 | 600 | 450 | 450 | 720 | 720 | 450 | 720 | 720 | 720 | 450 | 720 |
| Paseos y/o traslados | 132 | 132 | 66 | 66 | 132 | 132 | 66 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Activación física | 150 | 150 | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 150 | 150 | 150 | 75 | 150 |
| Taller de tejido | 32 | 35 | 18 | 18 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| Desfile: concientización al no maltrato al adulto mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |