## Hoja1
Hoja 1 de 1
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | [9 empty] | R.F.C. MTJ850101C4A
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE)
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mejoramiento de Eficiencia: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 1565632 | 782816 | 0 | 782816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ETAPA DE CONTRATACION
2 | Mejoramiento de Eficiencia: Energia Electrica: Consumo para operación de Infraestructura: APOYO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMINTO POZOS N°1 (CFE 696F2U), N°3 (CFE 6X8U14), N°4 (CFE 14E0N5), N°5 (CFE 7L47F1), N°6 (CFE 3X4V19) N°7 (CFE 644RK4), N°8 (CFE 782L4B), N°10 (CFE 352AC5), N°11 (CFE OX6X19), N°13 (CFE 3N763B ), N°15 (CFE 081RL8), N°18 (CFE 941L78), N°21 (CFE8L54D2). | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 1565632 | 782816 | 0 | 782816 | 1565632 | 0 | 0 | 1565632 | 1565632 | 0 | 1565632 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3 | Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura; SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO PEDESTAL CON SALIDA DE 440 VOLTS, CON INSERTOS NUEVOS Y TIERRA FISICA ASI COMO PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN A 460 VOLTS EN ELPOZO N° 11 TOLUQUILLA | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 480732 | 240366 | 0 | 240366 | 480732 | 0 | 0 | 480732 | 480732 | 0 | 480732 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4 | Rehabilitada Obra de captación subterranea; Protección de la fuente de abastecimiento; REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL PARA LOS POZOS N° 3,4,10,11, 13, 15, 23, 26 Y 27 QUE CONSISTE EN: MURO DE MAMPOSTEO DE 15 m. DE LONGITUD 0.80 M DE ANCHO Y 1.20 m DE ALTURA, MALLA CICLÓN DE 15 m DE LONGITUD Y ALTURA DE 2.10 EN ELMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 1606788 | 803394 | 0 | 803394 | 68661 | 0 | 0 | 68661 | 68661 | 0 | 68661 | 4.2732 | SE CONCLUYO CON EL TRABAJO DE REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTO N° 13 Y SE INICIAN TRABAJOS EN LOS OTROS POZOS RESTANTES
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 5218784 | 2609392 | 0 | 2609392 | 2115025 | 0 | 0 | 2115025 | 2115025 | 0 | 2115025 | 40.5272
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | LIC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA | [11 empty] | ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD