## PRESUPUESTO DIRECTO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DIRECTO (2021)
STATUS DE AVANCE DE OBRAS
LISTADO DE OBRAS QUE NO SE TERMINANARÁN AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | MONTO | AVANCE FISICO | STATUS (MOTIVO POR EL CUAL NO SE TERMINARÁ
P.D. 29/2021 | CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | LA MEZQUITERA | 3973634.33 | 35% | FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE OCTUBRE 2021 (POR SUSPENSIÓN Y REACTIVACIÓN DE OBRA)
P.D. 31/2021 | CUARTEL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN S/N ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN P'EDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SANTA ANITA | 9590356.92 | 45% | FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA 28 DE OCTUBRE 2021 POR TIEMPO DE PRORROGA (POR CAMBIO DE PROYECTO ESTRUCTURAL)
P.D. 42/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN CALLE GALICIA ENTRE PRIV. CLAVEL Y ROSA, COLONIA EL TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EL TAPATÍO | 824235.18 | 40% | SUSPENDIDA POR CAMBIO DE PROYECTO
P.D. 58/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y ESCALINATA EN LA CALLE SANTA VIRGILIA ENTRE SAN BENITO Y SAN CARLOS, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | NUEVA SANTA MARÍA | 1597131.05 | 0% | OBRA SUSPENDIDA POR ENCONTRAR LA INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO
P.D. 64/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN A. LAS TORRES ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y EL CANAL OJO DE AGUA, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | OJO DE AGUA | 1204054.2 | 15% | FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA 05 DE OCTUBRE 2021 POR DIFERIMIENTO (DIFERIMIENTO CONFORME A FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO)
P.D. 73/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN DURAZNO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y CAPULÍN, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | LAS HUERTAS | 3118621.91 | 35% | OBRA EN PROCESO FECHA DE TERMINACIÓN 11 DE OCTUBRE 2021 POR PRORROGA (POR TEMPORAL DE LLUVIAS)
P.D. 74/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO, EN CALLE DEL TRACTORISTA ENTRE MECÁNICO Y DEL SOL, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ARTESANOS | 3384704.27 | 15% | OBRA EN PROCESO FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE OCTUBRE 2021 POR PRORROGA ( POR TEMPORAL DE LLUVIAS)

## FISM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF 2021)
STATUS DE AVANCE DE OBRAS
LISTADO DE OBRAS QUE NO SE TERMINANARÁN AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | MONTO | AVANCE FISICO | STATUS (MOTIVO POR EL CUAL NO SE TERMINARÁ
FISM-DF 19/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. LAS FLORES, PRIV. SIN NOMBRE 7, PRIV. EL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 DE PALMAS 62.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; LAUREL Y PINAR ENTRE TAJO Y FRESNO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE AV. DEL TAJO Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; PRIV. SIN NOMBRE 8 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. NICOLÁS CORTÉS Y PRIV. SIN NOMBRE 10 ENTRE EL TAJO Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 9 ENTRE EL TAJO Y EL ARROYO SECO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y MILPA; DELEGACION SAN SEBASTIANITO ( COLONIA EL TAJO ), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EL TAJO | 7509128.32 | 70% | FECHA DE TERMINO DE OBRA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR FECHAS DE CONTRATO
FISM-DF 29/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | 1444601.14 | 30% | OBRA EN PROCESO FECHA DE TERMINACIÓN 10 DE OCTUBRE 2021 POR DIFERIMIENTO (DIFERIMIENTO CONFORME A FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO)
FISM-DF 30/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y HACIENDA DE LA CALERILLA, ( COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | 2682176.74 | 80% | FECHA TERMINO DE OBRA ES 19 OCTUBRE DE 2021 POR FECHAS DE CONTRATO