## FAISM2021
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HACIENDA MUNICIPAL
FAISM 2021
| CONTABLE | SIPSO | ACUERDO | SIPSO | CONTRATO | COLONIA | NOMBRE DE LA OBRA Y ACCIÓN | TOTAL CONTRATADO | PAGADO 2021 | POR PAGAR | SALDO | CONTRATISTA | OBSERV. | Unidad | Meta | Ejecut. | %
|  |  | 1571 | 10594 | FISM-DF 01/2021 | GUADALUPE EJIDAL | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PRÓL.. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, | 255840.4 | 76752.12 | 179088.28 |  | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | ANTICIPO | ML | 116 | 58 | 50%
|  |  | 1571 | 11432 | FISM-DF 02/2021 | GUADALUPE EJIDAL | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PRÓL.. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, | 228840.23 | 68652.07 | 160188.16 |  | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | ANTICIPO | ML | 114 | 57 | 50%
|  |  | 1571 | 11470 | FISM-DF 03/2021 | EL VERGEL | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL | 2047744.17 | 2047744.17 | 0 |  | ARACELY MARCELA DIAZ COBARRUBIAS | EST 3 FALTA CA | ML | 144 | 128.9 | 89.51%
|  |  | 1571 | 11485 | FISM-DF 04/2021 | FRANCISCO SILVA ROMERO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL ENTRE PATRIA Y PRIV. GUAMÚCHIL; PRIV. GUAMÚCHIL DE GUAMÚCHIL 60.00 M.L. HACIA EL NORTE. | 1091395.6 | 863708.27 | 227687.33 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A DE C.V. | EST 2 | ML | 427 | 219.8 | 51.48%
|  |  | 1571 | 11398 | FISM-DF 05/2021 | NUEVA SANTA MARÍA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, | 5761824.81 | 2414190.3 | 3347634.51 |  | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A DE C.V. | EST 2 | ML | 315 | 54.6 | 17.33%
|  |  | 1571 | 11042 | FISM-DF 06/2021 | EL MORITO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, | 14511607.63 | 11713886.25 | 2797721.38 |  | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | EST 3 | ML | 735.37 | 620 | 84.31%
|  |  | 1571 | 11281 | FISM-DF 07/2021 | GUADALUPE EJIDAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA. | 1256829.16 | 1256829.16 |  | 0 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A DE C.V. | FINIQUITO | ML | 471 | 419.4 | 100%
8 |  |  | 1571 | 11142 | FISM-DF 08/2021 | HUERTA DE PEÑA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, | 12622284.53 | 10937635.15 | 1684649.38 |  | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A DE C.V. | EST 3 | ML | 495 | 456 | 92.12%
9 |  |  | 1571 | 11225 | FISM-DF 09/2021 | TATEPOSCO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, | 9100044.25 | 7848806.98 | 1251237.27 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A DE C.V. | EST 3 | ML | 452 | 417.28 | 92.32%
11 |  |  | 1571 | 12075 | FISM-DF 11/2021 | EL ÓRGANO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS. | 304830.19 | 263906.47 |  | 40923.72 | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | FINIQUITO | ML | 129 | 109.75 | 100%
12 |  |  | 1571 | 12394 | FISM-DF 12/2021 | LOS HORNOS | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE. | 246155.22 | 243629.96 |  | 2525.26 | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | FINIQUITO | ML | 128 | 112.45 | 100%
|  |  | 1635 |  | FISM-DF 13/2021 | EL ZALATE (ZONA PONIENTE) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3, ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES, ENTRE GUAMUCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7, ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4, ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIVMEZQUITE, ENTRE GUAMUCHIL Y CERRADA; GUAMUCHIL, ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE, MEZQUITE, ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y ORADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULIN; PINO, CALLE SIN MOBRE 27 Y CAPULIN, ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28; COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) | 5315545.78 | 1588905.43 | 3726640.35 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | ANTICIPO | ML | 2271 | 113.55 | 5%
|  |  | 1635 |  | FISM-DF 14/2021 | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL | 9027687.19 | 2699897.56 | 6327789.63 |  | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | ANTICIPO | M2 | 289 | 14.45 | 5%
12 |  |  | 1678 |  | FISM-DF 15/2021 | LA GIGANTERA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALITO Y ARROYO SECO, ETAPA 1) COLONIA LA GIGANTERA | 916848.39 | 275054.52 | 641793.87 |  | CONSTRUEDISA SA DE CV | ANTICIPO | ML | 306 | 15.3 | 5%
|  |  | 1678 |  | FISM-DF 16/2021 | LA GIGANTERA (ETAPA II) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN DONATO GUERRA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO, MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3, CAPULIN Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO, ENTRE CAPULIN Y CAMINO A LA CALERILLA, PALMA ENTRE AUCALIPTO Y FRESNO, (ETAPA II), COLONIA LA GIGANTERA | 3358865.06 | 1007659.52 | 2351205.54 |  | EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V. | ANTICIPO | ML | 1769 | 88.45 | 5%
12 |  |  | 1678 |  | FISM-DF 17/2021 | LA GIGANTERA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS, ENTRE CALLEJÓN LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA; LA GIGANTERA ENTRE CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 100.00 M.L. AL NOROESTE (ETAPA III), COLONIA LA GIGANTERA | 1961386.52 | 588415.96 | 1372970.56 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ANTICIPO | ML | 987 | 49.35 | 5%
|  |  | 1678 |  | FISM-DF 18/2021 | LA GIGANTERA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y MANZANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA: CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CEDROS | 1471683.42 | 441505.03 | 1030178.39 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V. | ANTICIPO | ML | 784 | 39.2 | 5%
|  |  | 1678 |  | FISM-DF 20/2021 | SANTA ANITA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA | 266711.57 | 266711.57 | 0 |  | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | EST 1 FALTA CA | ML | 85 | 74.5 | 87.65%
12 |  |  | 1678 |  | FISM-DF 21/2021 | SANTA ANITA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA ANITA | 964184.01 | 821935.46 | 142248.55 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | EST 1 | ML | 273 | 52.5 | 19.23%
|  |  | 1678 |  | FISM-DF 22/2021 | SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EMILIANO ZAPATA, ENTRE 5 DE MAYO Y PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. INSURGENTES, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO | 1645651.83 | 493695.55 | 1151956.28 |  | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | ANTICIPO | ML | 380 | 19 | 5%
[8 empty] | 72355959.96 | 45919521.5 | 26392989.48 | 43448.98