**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | **COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD** | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | **Programa para Adultos Mayores “Queremos Cuidarte”** | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: enero de 2022**  **Al: diciembre de 2022** |
| **X** | |  | |  |  | **$9´600,000.00** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | De acuerdo con información del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG), con base en las proyecciones publicadas en abril de 2013 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2019, San Pedro Tlaquepaque se perfilo como uno de los municipios con mayor cantidad de adultos mayores de 65 años (38,850)[[1]](#footnote-1), lo que implica un reto importante para el Gobierno municipal para garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores, puesto que, tan sólo de personas que tienen edades entre los 60 y los 69 años de edad, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en San Pedro Tlaquepaque viven más de 31 mil personas, es decir, un sector sumamente importante de la población que en todo sentido debe contar con acciones y políticas públicas que incentiven la mejora constante de la calidad de vida de éstas personas. | | | | | **Eje**  **1** |
| **Objetivo General** | | | | Coadyuvar al aseguramiento de un ingreso mínimo, a las y los adultos mayores de 60 y hasta 64 años 10 meses de edad, que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a los cuatro mil pesos mensuales. | | | | | **Estrategia**  **1.2**  **1.3** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | Con éste programa social se apoya a la agenda de un gobierno que busca contribuir en la reconstrucción del tejido social, ya que, el municipio cuenta con una cantidad relevante de personas adultas mayores, muchas de éstas viviendo en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y alimentaria, situación que los aleja también del acceso a la salud. | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Con el programa municipal Queremos Cuidarte, se contribuye directamente en la política pública transversal para el adulto mayor, ya que, son éstos quienes son beneficiados directamente con un apoyo económico que pueden destinar a sus gastos más apremiantes. | | |
| **Actividades a Realizar** | Planeación y programación de cada actividad para lograr entregar a las personas adultas mayores su apoyo económico de forma bimestral. | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | **Entrega de apoyos económicos para personas adultas mayores de 60 a 64 años de edad y 10 meses** | **Entrega de apoyos programados al año** | **4 apoyos** | |
| **Indicador de Política Transversal** | **Beneficiar de manera bimestral a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.** | **Adultos mayores que acudieron por su apoyo.** | **Hasta 1200 apoyos por bimestre** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Planeación y programación de proyectos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de Reglas de operación del programa |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación de Reglas de Operación y programación del programa municipal por la autoridad municipal correspondiente |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisión de la convocatoria de pre-registro |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro y entrega de documentación |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de las solicitudes de registro y elaboración de la propuesta de padrón de personas beneficiaras |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación del Comité Técnico |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y aprobación del padrón de personas beneficiarias |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Programación Logística para la entrega del apoyo económico a las personas beneficiarias. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Entrega del primer apoyo bimestral a las personas beneficiarias |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Informe al Comité Técnico de los resultados del primer apoyo bimestral y aprobación de altas y bajas del programa. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Programación Logística para la entrega del segundo apoyo económico a las personas beneficiarias. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Entrega del segundo apoyo bimestral a las personas beneficiarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Informe al Comité Técnico de los resultados del segundo apoyo bimestral y aprobación de altas y bajas del programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Programación Logística para la entrega del tercer apoyo económico a las personas beneficiarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Entrega del tercer apoyo bimestral a las personas beneficiarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

.

.

1. <https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/FichaAdultoMayor2019.pdf> [↑](#footnote-ref-1)