## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | JAL210101883582 | Proyecto de inversión | 12765646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276564666E7, modificado:1.168250239E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCNTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MEZITE COL HUERTA DE PEÑA - 11142 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11142 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES, lon:-103.34787536, lat:20.590236}} | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | 11682502.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2021, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.262228453E7, importe_modificado:1.262228453E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1883582/proyecto_INICIO, 1883582/proyecto_PROCESO, 1883582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101883593 | Proyecto de inversión | 9135918.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9135918.93, modificado:9135918.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE MORELOS COL TATEPOSCO - 11225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11225 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO, lon:-103.25718224, lat:20.60726137}} | 2021-02-26 | 2021-06-03 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | 9100044.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2021, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9100044.25, importe_modificado:9100044.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1883593/proyecto_INICIO, 1883593/proyecto_PROCESO, 1883593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101884182 | Proyecto de inversión | 9027687.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027687.19, modificado:8936331.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EM EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, CLAVEL EN COLONIAS LAS JUNTITAS Y EL VERGEL - 11521 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11521 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE, lon:-103.34047363, lat:20.60282602}} | 2021-03-07 | 2021-07-24 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | 8936331.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 14/2021, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:8999658.53, importe_modificado:8999658.53}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:256.0}} | {1884182/proyecto_INICIO, 1884182/proyecto_PROCESO, 1884182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201910137 | Proyecto de inversión | 5776818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5776818.44, modificado:3465018.23}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE ARROYO COL NUEVA SANTA MARIA - 11398 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11398 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:272.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL , lon:-103.38328731, lat:20.6032951}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | 3465018.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 05/2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5761824.81, importe_modificado:4033277.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.7}} | {1910137/proyecto_PROCESO, 1910137/proyecto_INICIO, 1910137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201910203 | Proyecto de inversión | 5315545.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315545.78, modificado:5296351.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTRERO EL ZALATE - 11510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11510 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.0, meta_modificada:2163.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR, lon:-103.28160393, lat:20.57615945}} | 2021-03-03 | 2021-08-25 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | 5296351.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2021, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5296351.43, importe_modificado:5296351.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.99}} | {1910203/proyecto_INICIO, 1910203/proyecto_FIN, 1910203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201918528 | Proyecto de inversión | 7577270.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577270.59, modificado:7509128.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TAJO DELEGACION SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO) - 33750 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 33750 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES, lon:-103.41137032, lat:20.59229389}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 7509128.32 | 7509128.32 | 7509128.32 | 7509128.32 | 7509128.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 19/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7509128.32, importe_modificado:7509128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2844.0}} | {1918528/proyecto_INICIO, 1918528/proyecto_PROCESO, 1918528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201916651 | Proyecto de inversión | 3358865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358865.06, modificado:3358857.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA COL LA GIGANTERA - 29499 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 29499 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1769.0, meta_modificada:1688.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A , lon:-103.40393629, lat:20.58731417}} | 2021-03-27 | 2021-08-25 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | 3358857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 16/2021, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3358865.06, importe_modificado:2351205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1688.38}} | {1916651/proyecto_INICIO, 1916651/proyecto_PROCESO, 1916651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301985589 | Proyecto de inversión | 1444601 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.0, modificado:1444601.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LOS ENCINOS COL VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 172064 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 172064 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS, lon:-103.39672036, lat:20.5885719}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 29/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1444601.14, importe_modificado:1011220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1985589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301985124 | Proyecto de inversión | 2682176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO - 170330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 170330 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS , lon:-103.39678989, lat:20.58865061}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 30/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2682176.74, importe_modificado:1877523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1256.0}} | {1985124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101883618 | Proyecto de inversión | 228840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228840.23, modificado:228840.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL EN COL GUADALUPE EJIDAL - 11432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11432 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U, lon:-103.34629382, lat:20.59167374}} | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 228840.23 | 228840.23 | 228840.23 | 228840.23 | 228840.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 02/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:228840.23, importe_modificado:160188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}} | {1883618/proyecto_INICIO, 1883618/proyecto_PROCESO, 1883618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101883626 | Proyecto de inversión | 2047744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047744.17, modificado:2440897.58}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO COLONIA EL VERGEL - 11470 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11470 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA, lon:-103.34055276, lat:20.60271304}} | 2021-01-26 | 2021-05-03 | 2440897.58 | 2440897.58 | 2440897.58 | 2440897.58 | 2440897.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2021, contratista:C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2047744.17, importe_modificado:1433420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1883626/proyecto_INICIO, 1883626/proyecto_PROCESO, 1883626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101883629 | Proyecto de inversión | 1091395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091395.6, modificado:1486065.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA COL FRANCISCO SILVA ROMERO - 11485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11485 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:414.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT, lon:-103.26116251, lat:20.59337987}} | 2021-01-26 | 2021-03-22 | 1486065.03 | 1486065.03 | 1486065.03 | 1486065.03 | 1486065.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1091395.6, importe_modificado:638814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.3}} | {1883629/proyecto_INICIO, 1883629/proyecto_PROCESO, 1883629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210101883531 | Proyecto de inversión | 255840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255840.4, modificado:392999.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RIO AZUL COL GUADALUPE EJIDAL - 10594 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 10594 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.34628956, lat:20.59160494}} | 2021-03-05 | 2021-05-25 | 392999.28 | 392999.28 | 392999.28 | 392999.28 | 392999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2021, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:255840.4, importe_modificado:179088.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1883531/proyecto_INICIO, 1883531/proyecto_PROCESO, 1883531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201909902 | Proyecto de inversión | 14672052.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467205201E7, modificado:1.56819942E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO - 11042 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11042 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:720.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y, lon:-103.28949499, lat:20.60631031}} | 2021-02-04 | 2021-05-27 | 15681994.2 | 15681994.2 | 15681994.2 | 15681994.2 | 15681994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 06/2021, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.451160763E7, importe_modificado:1.451160763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.8}} | {1909902/proyecto_PROCESO, 1909902/proyecto_INICIO, 1909902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201916921 | Proyecto de inversión | 1961386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961386.52, modificado:2223117.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIALLADO SANITARIO EN CALLEJON LOS PINOS COL LA GIGANTERA ETAPA III - 30080 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 30080 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA, lon:-103.40399395, lat:20.58976858}} | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 2223117.77 | 2223117.77 | 2223117.77 | 2223117.77 | 2223117.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 17/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1961386.52, importe_modificado:1961386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}} | {1916921/proyecto_INICIO, 1916921/proyecto_PROCESO, 1916921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210201916205 | Proyecto de inversión | 916848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916848.39, modificado:916848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANO ETAPA 1 COL LA GIGANTERA. - 28408 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28408 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1, lon:-103.40420965, lat:20.58470578}} | 2021-03-25 | 2021-08-25 | 916848.39 | 916848.39 | 916848.39 | 916848.39 | 916848.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2021, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:916848.39, importe_modificado:641793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {1916205/proyecto_INICIO, 1916205/proyecto_PROCESO, 1916205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301978722 | Proyecto de inversión | 1021372.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021372.85, modificado:1021372.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINDICATO COL. FRANCISCO SILVA ROMERO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 142742 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 142742 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA, lon:-103.26173335, lat:20.5931744}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | 1021372.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 26/2021, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1021372.85, importe_modificado:714960.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1978722/proyecto_INICIO, 1978722/proyecto_PROCESO, 1978722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301977928 | Proyecto de inversión | 1380574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380574.32, modificado:1380574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 139871 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 139871 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.2899338, lat:20.59690792}} | 2021-05-04 | 2021-06-28 | 1380574.32 | 1380574.32 | 1380574.32 | 1380574.32 | 1380574.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 22/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1645651.83, importe_modificado:1645651.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1977928/proyecto_INICIO, 1977928/proyecto_FIN, 1977928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301978275 | Proyecto de inversión | 1619402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619402.92, modificado:1619402.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRACTORISTA COL ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 141209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141209 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:580.0, meta_modificada:541.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO., lon:-103.34187822, lat:20.58442185}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1619402.92 | 1619402.92 | 1619402.92 | 1619402.92 | 1619402.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 23/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1619402.92, importe_modificado:1133582.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:541.1}} | {1978275/proyecto_INICIO, 1978275/proyecto_PROCESO, 1978275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301978323 | Proyecto de inversión | 3603813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603813.09, modificado:3760069.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRACTORISTA Y PINTORES COL ARTESANOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 141316 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 141316 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO, lon:-103.34190615, lat:20.58449215}} | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 3760069.62 | 3760069.62 | 3760069.62 | 3760069.62 | 3760069.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 24/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3603813.09, importe_modificado:2522669.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}} | {1978323/proyecto_INICIO, 1978323/proyecto_FIN, 1978323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301979206 | Proyecto de inversión | 1520854.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520854.18, modificado:1520854.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 145827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 145827 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:620.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI, lon:-103.3473858, lat:20.59583654}} | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 1520854.18 | 1520854.18 | 1520854.18 | 1520854.18 | 1520854.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 27/2021, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1520854.18, importe_modificado:1064597.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.6}} | {1979206/proyecto_INICIO, 1979206/proyecto_PROCESO, 1979206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210301975130 | Proyecto de inversión | 333374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333374.23, modificado:333374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA. - 128209 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 128209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y, lon:-103.4464185, lat:20.54937427}} | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 333374.23 | 333374.23 | 333374.23 | 333374.23 | 333374.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2021, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:266711.57, importe_modificado:266711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1975130/proyecto_INICIO, 1975130/proyecto_PROCESO, 1975130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402033796 | Proyecto de inversión | 1444601.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444601.14, modificado:1444601.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS. - 278411 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS | 278411 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:1027.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE CERRADA, CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO PRIVADA OJO DE AGUA LOS PINOS , lon:-103.39552549, lat:20.58816011}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | 1444601.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 29/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1444601.14, importe_modificado:1011220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.8}} | {2033796/proyecto_INICIO, 2033796/proyecto_FIN, 2033796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402033921 | Proyecto de inversión | 2682176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682176.74, modificado:2682176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO EN PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS - 278936 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS | 278936 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE CERRADA, CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO PRIVADA OJO DE AGUA LOS PINOS,, lon:-103.39550403, lat:20.58817015}} | 2021-08-04 | 2021-09-28 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | 2682176.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 30/2021, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2682176.74, importe_modificado:1877523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.5}} | {2033921/proyecto_INICIO, 2033921/proyecto_PROCESO, 2033921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402027315 | Proyecto de inversión | 553017.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553017.69, modificado:553017.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CLAVEL EN LA COLONIA EL TAPATÍO - 253814 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS | 253814 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:144.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE GALICIA, CALLE NARDO PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES, lon:-103.31676455, lat:20.60649081}} | 2021-09-29 | 2021-10-19 | 553017.69 | 553017.69 | 553017.69 | 553017.69 | 553017.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 31/2021, contratista:C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:469291.93, importe_modificado:469291.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.3}} | {2027315/proyecto_PROCESO, 2027315/proyecto_FIN, 2027315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402027364 | Proyecto de inversión | 521800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521800.24, modificado:521800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO - 254009 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS | 254009 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE GALICIA, CALLE NARDO PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA, lon:-103.31672968, lat:20.60648077}} | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 521800.24 | 521800.24 | 521800.24 | 521800.24 | 521800.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 32/2021, contratista:C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:521800.24, importe_modificado:521800.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2027364/proyecto_FIN, 2027364/proyecto_INICIO, 2027364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402039816 | Proyecto de inversión | 1309073.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRESUPUESTO DIRECTO, monto:432162.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876911.53, modificado:1129859.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX HACIENDA DEL CUATRO. - 301815 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 301815 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:521.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA, CALLE POPOCATEPETL CALLE EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE , lon:-103.33447631, lat:20.56650495}} | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1129859.08 | 1129859.08 | 1129859.08 | 1129859.08 | 1129859.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 35/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1129859.08, importe_modificado:1129859.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.4}} | {2039816/proyecto_INICIO, 2039816/proyecto_FIN, 2039816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402040259 | Proyecto de inversión | 766791.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766791.37, modificado:766791.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX HACIENDA DEL CUATRO - 303764 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 303764 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:663.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA, CALLE PICO DE ORIZABA CALLE FRANCISCO MORALES A ENTRE ANT, lon:-103.33442803, lat:20.56650495}} | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 766791.37 | 766791.37 | 766791.37 | 766791.37 | 766791.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 36/2021, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:766791.37, importe_modificado:766791.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.58}} | {2040259/proyecto_PROCESO, 2040259/proyecto_FIN, 2040259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402027392 | Proyecto de inversión | 1856843.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856843.98, modificado:1856843.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL ARROYO LA COLORADA COLONIA LAS JUNTAS T EL VERGEL - 254157 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD OBRAS PUBLICAS | 254157 | S | 12184 | 11706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLORADA COLONIA LAS JUNTAS, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CLAVEL, CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LAS JUNTAS Y EL VERGEL, lon:-103.34049107, lat:20.60277329}} | 2021-10-26 | 2021-11-19 | 1856843.98 | 1856843.98 | 1856843.98 | 1856843.98 | 1856843.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 33/2021, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2119784.48, importe_modificado:2119784.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2027392/proyecto_PROCESO, 2027392/proyecto_INICIO, 2027392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL210101883582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12765646.66 | 11682502.39
JAL210101883593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9135918.93 | 9135918.93
JAL210101884182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9027687.19 | 8936331.7
JAL210201910137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5776818.44 | 3465018.23
JAL210201910203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5315545.78 | 5296351.43
JAL210201918528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7577270.59 | 7509128.32
JAL210201916651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3358865.06 | 3358857.3
JAL210301985589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444601 | 1444601.14
JAL210301985124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2682176.74 | 2682176.74
JAL210101883618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228840.23 | 228840.23
JAL210101883626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2047744.17 | 2440897.58
JAL210101883629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091395.6 | 1486065.03
JAL210101883531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255840.4 | 392999.28
JAL210201909902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14672052.01 | 15681994.2
JAL210201916921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1961386.52 | 2223117.77
JAL210201916205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916848.39 | 916848.39
JAL210301978722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021372.85 | 1021372.85
JAL210301977928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380574.32 | 1380574.32
JAL210301978275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619402.92 | 1619402.92
JAL210301978323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603813.09 | 3760069.62
JAL210301979206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520854.18 | 1520854.18
JAL210301975130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333374.23 | 333374.23
JAL210402033796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444601.14 | 1444601.14
JAL210402033921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2682176.74 | 2682176.74
JAL210402027315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553017.69 | 553017.69
JAL210402027364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521800.24 | 521800.24
JAL210402039816 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | PRESUPUESTO DIRECTO | 432162.29 | 0
JAL210402039816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876911.53 | 1129859.08
JAL210402040259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766791.37 | 766791.37
JAL210402027392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856843.98 | 1856843.98

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL210101883582 | Metros lineales | 495 | 495
JAL210101883593 | Metros lineales | 452 | 452
JAL210101884182 | Puente(s) | 1 | 256
JAL210201910137 | Metros lineales | 315 | 272.7
JAL210201910203 | Metros lineales | 2271 | 2163.99
JAL210201918528 | Metros lineales | 2844 | 2844
JAL210201916651 | Metros lineales | 1769 | 1688.38
JAL210301985589 | Metros lineales | 980 | 980
JAL210301985124 | Metros lineales | 1256 | 1256
JAL210101883618 | Metros lineales | 114 | 118.5
JAL210101883626 | Metros lineales | 144 | 144
JAL210101883629 | Metros lineales | 472 | 414.3
JAL210101883531 | Metros lineales | 118 | 158
JAL210201909902 | Metros lineales | 418 | 720.8
JAL210201916921 | Metros lineales | 987 | 987
JAL210201916205 | Metros lineales | 306 | 306
JAL210301978722 | Metros lineales | 625 | 625
JAL210301977928 | Metros lineales | 380 | 380
JAL210301978275 | Kilómetro lineal | 580 | 541.1
JAL210301978323 | Metros lineales | 956 | 956
JAL210301979206 | Metros lineales | 632 | 620.6
JAL210301975130 | Metros lineales | 85 | 85
JAL210402033796 | Metros lineales | 980 | 1027.8
JAL210402033921 | Metros lineales | 1256 | 1300.5
JAL210402027315 | Metros lineales | 149 | 144.3
JAL210402027364 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210402039816 | Metros lineales | 533 | 521.4
JAL210402040259 | Metros lineales | 680 | 663.58
JAL210402027392 | Metros Cuadrados | 497 | 497

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL210101883582 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MEZQUITE COLONIA HUERTA DE PEÑA, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOBERNADOR CURIEL Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, PRIVADA NARANJO CRUZA VISTA HERMOSA LOMA ESCONDIDA Y JOSE BAÑALES | -103.3479 | 20.5902
JAL210101883593 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE FRANCISCO I MADERO CRUZA CON EUGENIO LARA Y CALLE HIDALGO | -103.2572 | 20.6073
JAL210101884182 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO ARROYO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE | -103.3405 | 20.6028
JAL210201910137 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA ROSA DE LIMA ARROYO DE SAN ODILON 106.00 ML HACIA EL NORTE A UN COSTADO DEL | -103.3833 | 20.6033
JAL210201910203 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA EL ZALATE, 45627 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CERRADA CERRADA, CAMINO SAN MARTIN AL VERDE CALLE SIN NOMBRE 1 PRIV SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NOR | -103.2816 | 20.5762
JAL210201918528 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TAJO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA DEL TAJO, AVENIDA COLON AV DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4 PRIV. LAS FLORES | -103.4114 | 20.5923
JAL210201916651 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DONATO GUERRA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y CALLE MANZANO, CALLE GIGANTERA CALLE MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3 CALLE CAPULÍN Y CAMINO A | -103.4039 | 20.5873
JAL210301985589 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PRIVADA VALLE DE LOS | -103.3967 | 20.5886
JAL210301985124 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y CALLE HACIENDA DE LA CALERILLA, CALLE PEDRO MORENO PROVADA DE LOS HIGOS | -103.3968 | 20.5887
JAL210101883618 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION RIO MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, PRIVADA ARROYO AZUL COL GUADALUOE EJIDAL EXISTE EN LA ESQUINA U | -103.3463 | 20.5917
JAL210101883626 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO LA COLORADA COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO VIAS DE FERROCARRIL Y CALLE MANZANILLO, CALLE GRAN DUQUE ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MA | -103.3406 | 20.6027
JAL210101883629 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PATRIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE SINDICATO PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL GUAMUCHIL ENTRE PAT | -103.2612 | 20.5934
JAL210101883531 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO AZUL COLONIA CERRO DEL CUATRO 2DA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MEZQUITIC Y CALLE ANDRES CARREON, CALLE ARROYO AZUL CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -103.3463 | 20.5916
JAL210201909902 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NOGAL COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CUAHUTEMOC ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y | -103.2895 | 20.6063
JAL210201916921 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLEJON DE LOS PINOS COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CALLE LA GIGANTERA, BRECHA LIEZO DE PIEDRA CEDROS ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y LA GIGANTERA LA GINATERA | -103.404 | 20.5898
JAL210201916205 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MANZANO COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO ARROYO, CALLE DONATO GUERRA CALLE CAMINIO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO ETAPA 1 | -103.4042 | 20.5847
JAL210301978722 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE GUAMUCHIL, CALLE ASAMBLEA CALLE PATRIA Y PRIVADA REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMUCHIL 51 ML HACIA | -103.2617 | 20.5932
JAL210301977928 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA PLAN DE AYALA, CALLE FRANCISCO VILLA PRIVADA INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA | -103.2899 | 20.5969
JAL210301978275 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS CALLE PINTORES ENTRE TRACTORISTAS Y CALLE DEL MÚSICO. | -103.3419 | 20.5844
JAL210301978323 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TRACTORISTA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE DEL SOL, CALLE PAPELEROS Y CALLE PINTORES ENTRE DEL TRATORISTA Y DEL MÚSICO | -103.3419 | 20.5845
JAL210301979206 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTUARIO COLONIA GUADALUPE EJIDAL 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE GOBERNADOR CURIEL, CALLE MORELOS TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 ML HACIA EL NORTE Y 54.00 ML HACI | -103.3474 | 20.5958
JAL210301975130 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, CALLE MORELOS PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y | -103.4464 | 20.5494
JAL210402033796 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE CERRADA, CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO PRIVADA OJO DE AGUA LOS PINOS | -103.3955 | 20.5882
JAL210402033921 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA VALLE DE LOS HIGOS COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE CERRADA, CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO PRIVADA OJO DE AGUA LOS PINOS, | -103.3955 | 20.5882
JAL210402027315 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE GALICIA, CALLE NARDO PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES | -103.3168 | 20.6065
JAL210402027364 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE GALICIA, CALLE NARDO PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA | -103.3167 | 20.6065
JAL210402039816 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA, CALLE POPOCATEPETL CALLE EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE | -103.3345 | 20.5665
JAL210402040259 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO MORALES A. COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA, CALLE PICO DE ORIZABA CALLE FRANCISCO MORALES A ENTRE ANT | -103.3344 | 20.5665
JAL210402027392 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO COLORADA COLONIA LAS JUNTAS, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CLAVEL, CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LAS JUNTAS Y EL VERGEL | -103.3405 | 20.6028

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL210101883582 | Obra | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 12622284.53 | 1.262228453E7
JAL210101883593 | Obra | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9100044.25 | 9100044.25
JAL210101884182 | Obra | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 8999658.53 | 8999658.53
JAL210201910137 | Obra | FISM-DF 05/2021 | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5761824.81 | 4033277.37
JAL210201910203 | Obra | FISM-DF 13/2021 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5296351.43 | 5296351.43
JAL210201918528 | Obra | FISM-DF 19/2021 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 7509128.32 | 7509128.32
JAL210201916651 | Obra | FISM-DF 16/2021 | EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3358865.06 | 2351205.54
JAL210301985589 | Obra | FISM-DF 29/2021 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1444601.14 | 1011220.8
JAL210301985124 | Obra | FISM-DF 30/2021 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2682176.74 | 1877523.72
JAL210101883618 | Obra | FISM-DF 02/2021 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 228840.23 | 160188.16
JAL210101883626 | Obra | FISM-DF 03/2021 | C. ARACELIMARCELOA DÍAZ COVARRUIBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2047744.17 | 1433420.92
JAL210101883629 | Obra | FISM-DF 04/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1091395.6 | 638814.6
JAL210101883531 | Obra | FISM-DF 01/2021 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 255840.4 | 179088.28
JAL210201909902 | Obra | FISM-DF 06/2021 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 14511607.63 | 1.451160763E7
JAL210201916921 | Obra | FISM-DF 17/2021 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1961386.52 | 1961386.52
JAL210201916205 | Obra | FISM-DF 15/2021 | CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 916848.39 | 641793.87
JAL210301978722 | Obra | FISM-DF 26/2021 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1021372.85 | 714960.99
JAL210301977928 | Obra | FISM-DF 22/2021 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1645651.83 | 1645651.83
JAL210301978275 | Obra | FISM-DF 23/2021 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1619402.92 | 1133582.04
JAL210301978323 | Obra | FISM-DF 24/2021 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3603813.09 | 2522669.16
JAL210301979206 | Obra | FISM-DF 27/2021 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1520854.18 | 1064597.93
JAL210301975130 | Obra | FISM-DF 20/2021 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 266711.57 | 266711.57
JAL210402033796 | Obra | FISM-DF 29/2021 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1444601.14 | 1011220.8
JAL210402033921 | Obra | FISM-DF 30/2021 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2682176.74 | 1877523.72
JAL210402027315 | Obra | FISM-DF 31/2021 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 469291.93 | 469291.93
JAL210402027364 | Obra | FISM-DF 32/2021 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 521800.24 | 521800.24
JAL210402039816 | Obra | FISM-DF 35/2021 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1129859.08 | 1129859.08
JAL210402040259 | Obra | FISM-DF 36/2021 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 766791.37 | 766791.37
JAL210402027392 | Obra | FISM-DF 33/2021 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2119784.48 | 2119784.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL210101883582 | 2021 | 4 | Metros lineales | 495 | 495 | 495 | 100
JAL210101883593 | 2021 | 4 | Metros lineales | 452 | 452 | 452 | 100
JAL210101884182 | 2021 | 4 | Puente(s) | 1 | 256 | 256 | 100
JAL210201910137 | 2021 | 4 | Metros lineales | 315 | 272.7 | 272.7 | 100
JAL210201910203 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2271 | 2163.99 | 2163.99 | 100
JAL210201918528 | 2021 | 4 | Metros lineales | 2844 | 2844 | 2844 | 100
JAL210201916651 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1769 | 1688.38 | 1688.38 | 100
JAL210301985589 | 2021 | 4 | Metros lineales | 980 | 980 | 980 | 100
JAL210301985124 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1256 | 1256 | 1256 | 100
JAL210101883618 | 2021 | 4 | Metros lineales | 114 | 118.5 | 118.5 | 100
JAL210101883626 | 2021 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
JAL210101883629 | 2021 | 4 | Metros lineales | 472 | 414.3 | 414.3 | 100
JAL210101883531 | 2021 | 4 | Metros lineales | 118 | 158 | 158 | 100
JAL210201909902 | 2021 | 4 | Metros lineales | 418 | 720.8 | 720.8 | 100
JAL210201916921 | 2021 | 4 | Metros lineales | 987 | 987 | 987 | 100
JAL210201916205 | 2021 | 4 | Metros lineales | 306 | 306 | 306 | 100
JAL210301978722 | 2021 | 4 | Metros lineales | 625 | 625 | 625 | 100
JAL210301977928 | 2021 | 4 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
JAL210301978275 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 580 | 541.1 | 541.1 | 100
JAL210301978323 | 2021 | 4 | Metros lineales | 956 | 956 | 956 | 100
JAL210301979206 | 2021 | 4 | Metros lineales | 632 | 620.6 | 620.6 | 100
JAL210301975130 | 2021 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL210402033796 | 2021 | 4 | Metros lineales | 980 | 1027.8 | 1027.8 | 100
JAL210402033921 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1256 | 1300.5 | 1300.5 | 100
JAL210402027315 | 2021 | 4 | Metros lineales | 149 | 144.3 | 144.3 | 100
JAL210402027364 | 2021 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402039816 | 2021 | 4 | Metros lineales | 533 | 521.4 | 521.4 | 100
JAL210402040259 | 2021 | 4 | Metros lineales | 680 | 663.58 | 663.58 | 100
JAL210402027392 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 497 | 497 | 497 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".