## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
Del 1 de enero al 28 de febrero 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Durante los primeros tres meses del año de gestión, se cumplieron con cinco de las nueve etapas totales del proceso. Destacando los talleres de inducción que se realizaron la primera semana de octubre, durante el inicio de la administración del concejo municipal, en las cuales se comunicaron las prioridades de gobierno (Reconstrucción de Tejido Social, Educación y Deporte) a todas las 98 áreas de la administración municipal y se les indicó su función de intervención - entorno - soporte, según les correspondiera, para contribuir a los objetivos de dicha agenda. Se enviaron los anexos de planeación 2021 - 2022 para su correspondiente llenado, se revisaron, se retroalimentaron y subieron a la página de transparencia. Como corresponde cada año, se integró el documento síntesis en el que las 291 propuestas de programas, proyectos, campañas o servicios elaborados por la administración municipal, se agrupan el seis grandes categorías, para su aprobación junto al presupuesto de egreso del ayuntamiento para el 2022, por parte del Cabildo municipal. EL desglose de la planeación operativa 2021 - 2022 quedó de la siguiente manera: 1) "Planeación Operativa con Gasto Corriente" con 222 propuestas aceptadas, 2) "Reconstrucción del Tejido Social" con 35 programas o proyectos específicos, 3) "Consolidación Institucional" con 17 propuestas de inversión, 4) "Programas Sociales" con 3 nuevas propuestas, para en total sumar 8 programas sociales, 5) "Programa de Obra Pública con Presupuesto Directo" con 8 grandes categorías y un monto total de $193 millones de pesos, 6) "Programa de Obra Pública con Fondos Federales" con una inversión estimada de $98 millones de pesos. La última acción realizada hacia finales del mes de diciembre, fue la notificación a cada una de las Coordinaciones Generales y Dependencias Municipales de las propuestas aprobadas, o en su caso condicionadas a suficiencia presupuestal, así como el origen del recurso municipal del que se estima deberán provenir los fondos necesarios para su realización. Se realizaron visitas con las Coordinaciones Generales, Dependencias y sus Áreas respectivamente, para dar seguimiento a la notificación que se realizó en diciembre donde se les presentar sus programas, proyectos o servicios que fueron aprobados o quedaron condicionados a suficiencia presupuestal en la Planeación Operativa 2022. Así mismo, se hizo del conocimiento de las propuestas que se deben integrar en su planeación operativa, y a su vez si requieren hacer algún ajuste. Dando acompañamiento para la elaboración de sus indicadores. Se trabajó en el nuevo formato de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), para enviar a la Dirección de Egresos los 105 Indicadores de Gestión y 8 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de los Programas Sociales “Hecho con amor”, “Por lo que más quieres”, “Queremos cuidarte” “Te queremos Familia”, “Te queremos Jefas”, “Te queremos listo” “2X1 por la educación” y “Empleo en tu colonia”.

## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Gestión |  | X |  | X | Porcentaje de etapas de acompañamiento para generar la planeación 2022 de las Áreas o Direcciones municipales | 9 | 5 | 2 |  |  | 77.78%

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN