**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | **Coordinación de Proyectos Especiales Presidencia** | **PbR****2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ampliación de cobertura de UVI’S en el territorio municipal y creación de un refugio o casa de medio camino para el resguardo y protección de mujeres e hijas/os que viven violencia. |
| **Gasto Corriente** | **Gasto Complementario Municipal** | **Gasto de Fondo Federal** | **Periodo** |
| **Programa** | **Servicio** | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: enero de 2022****Al: septiembre de 2022** |
|  |  |  |  | **$** **9,000,000.00** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de justicia social porque afecta su integridad física, psicológica y emocional, así como la de sus hijas/os. Es además una violación a sus derechos humanos, en particular a su derecho a una vida libre de violencia, por lo que requiere ser atendido por el sistema de justicia del municipio. Actualmente no existe una casa de medio camino ni refugio en el municipio que ofrezca atención e intervención integral en particular en cumplimiento don las directrices internacionales y lineamientos nacionales y locales como: el Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijas e Hijos, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-217-SE-2020, Prestación de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar extrema y/o por razones de género y en su caso sus hijas e hijos-criterios y verificación, que establece criterios para la prestación, permanencia y continuidad de servicios seguros, gratuitos y atención integral especializada con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad para las mujeres en situación de violencia familiar extrema y/o por razones de género y en su caso para sus hijas e hijos. | **Eje** **5** |
| **Objetivo General** | Crear el Refugio para mujeres que viven violencia en San Pedro Tlaquepaque que ofrezca la protección y atención integral especializada con perspectiva de género, inclusión y derechos humanos a las mujeres que viven violencia, así como a sus hijas/os en condición de riesgo, cuando ésta sea requerida, así mismo poder contribuir con procesos de empoderamiento y autonomía económica. | **Estrategia****5.7** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | El Refugio será un detonante de seguridad y protección a las mujeres que viven violencia, sus hijas/os con el fin de salvaguardar su integridad física e incluso su vida. Se dotarán de herramientas encaminadas a una calidad de vida integra y digna. |
| **RTS** | **D** | **E** |
| **X** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal |
| El municipio de San Pedro Tlaquepaque se convertirá en un referente a nivel Estatal en la creación del Refugio para las mujeres que viven violencia brindando no solo la protección a la mujer sino a sus hijas/os.Al crear este Refugio las mujeres no solo estarán protegidas, sino que se buscará potenciar su autoestima, capacidades, destrezas, habilidades y actitudes personales, buscando su autosuficiencia, autonomía e independencia tanto en la toma de decisiones como en su economía. Recibirán en todo momento acompañamiento para que, al egresar del Refugio puedan continuar con su proyecto de vida libre de violencia y autonomía económica. |
| **Actividades a Realizar** | 1. Establecer un acercamiento y alianza con dependencias y organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales afines con la intención de gestar alianzas y fortalecer el funcionamiento del Refugio.
2. Establecer una estrategia de coordinación de UVI´S con el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del estado de Jalisco.
3. Ampliación de UVIS
4. Evaluación de terrenos o fincas apropiadas para el desarrollo de refugios.
5. Elaborar proyecto ejecutivo del refugio
6. Elaborar plan de capacitación para la atención integral del refugio
7. Puesta en Marcha del Refugio
 |
| **Indicadores**  | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** |
| **Indicador Operativo**  | **Creación de Refugio****Ampliación de UVIS** | **Número de Refugio****Número de UVIS** | **1****2** |
| **Indicador de Política Transversal**  | **Capacitación al personal asignado a las UVIS y Refugio** | **Personal capacitado** | **50** |

|  |
| --- |
| Cronograma del año de gestión |
| **Actividades** | 2021 | 2022 |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
|  Establecer un acercamiento y alianza con dependencias y organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales afines con la intención de gestar alianzas y fortalecer el funcionamiento del Refugio.Establecer una estrategia de coordinación de UVI´S con el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del estado de Jalisco. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de terrenos o fincas apropiadas para el desarrollo de refugios y UVIS |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar proyecto ejecutivo del refugio |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Construcción o acondicionamiento de Refugio |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Elaborar plan de capacitación para la atención integral del refugio |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Puesta en Marcha del Refugio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |